## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:00 | 01:00 | 7045 | 7048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:00 | 02:00 | 7048 | 7051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:00 | 03:00 | 7051 | 7053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:00 | 04:00 | 7053 | 7056 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:00 | 05:00 | 7056 | 7059 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:00 | 05:41 | 7059 | 7061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:41 | 05:50 | 7061 | 7061 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:50 | 06:00 | 7061 | 7061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:00 | 06:45 | 7061 | 7064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:45 | 06:58 | 7064 | 7064 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:58 | 07:00 | 7064 | 7064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:00 | 08:00 | 7064 | 7065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:00 | 09:00 | 7065 | 7068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:00 | 09:28 | 7068 | 7069 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:28 | 09:40 | 7069 | 7069 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:40 | 10:00 | 7069 | 7069 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:00 | 11:46 | 7069 | 7071 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos. | N/A | 105 | Sin datos | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:46 | 12:00 | 7071 | 7042 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 10.6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:00 | 12:27 | 7042 | 7014 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 28 | 62 | 1 | 28 | 7.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:27 | 12:54 | 7014 | 6928 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 86 | 191 | 3 | 28.67 | 4.07
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:54 | 20:24 | 6928 | 6928 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla del sistema de enfriamiento del generador #1) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:24 | 20:38 | 6928 | 6986 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 58 | 249 | 2 | 29 | 3.37
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:38 | 21:00 | 6986 | 7014 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (1 ling- 1 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 28 | 76 | 1 | 28 | 4.05
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:00 | 21:56 | 7014 | 7070 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (2 ling- 2 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 56 | 60 | 2 | 28 | 7.55
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:56 | 22:00 | 7070 | 7070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:00 | 22:55 | 7070 | 7072 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:55 | 2 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 2.18
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:55 | 23:03 | 7072 | 7072 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:03 | 00:00 | 7072 | 7075 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 3 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 3.16