## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:00 | 00:02 | 7125 | 7125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:02 | 00:15 | 7125 | 7125 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 0.18° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 7,125.0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.18
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:15 | 00:25 | 7125 | 7125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:25 | 00:34 | 7125 | 7125 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:34 | 01:00 | 7125 | 7126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 1 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 2.31
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:00 | 01:10 | 7126 | 7127 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:10 | 01:22 | 7127 | 7127 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:22 | 02:00 | 7127 | 7129 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 2 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 3.16
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:00 | 03:00 | 7129 | 7131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:00 | 04:00 | 7131 | 7135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:00 | 05:00 | 7135 | 7138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:00 | 05:31 | 7138 | 7139 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 1 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 1.94
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:31 | 05:38 | 7139 | 7139 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:38 | 06:00 | 7139 | 7140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:00 | 07:00 | 7140 | 7143 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:00 | 08:00 | 7143 | 7146 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:00 | 09:00 | 7146 | 7149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:00 | 09:18 | 7149 | 7150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:18 | 09:33 | 7150 | 7150 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:33 | 10:00 | 7150 | 7152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:00 | 10:22 | 7152 | 7153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:22 | 10:43 | 7153 | 7153 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 0.18° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 7,153.0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.18
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:43 | 11:00 | 7153 | 7154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:00 | 12:00 | 7154 | 7157 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:00 | 13:00 | 7157 | 7160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:00 | 13:40 | 7160 | 7163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:40 | 13:45 | 7163 | 7163 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:45 | 14:00 | 7163 | 7163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 0 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:00 | 15:00 | 7163 | 7166 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:00 | 16:00 | 7166 | 7170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:00 | 17:00 | 7170 | 7173 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:00 | 18:00 | 7173 | 7176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:00 | 18:51 | 7176 | 7177 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 1 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 1.18
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:51 | 19:06 | 7177 | 7177 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:06 | 19:53 | 7177 | 7181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 4 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 5.11
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:53 | 20:11 | 7181 | 7181 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con inc. 0.18° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 7,181.0 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.18
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:11 | 20:15 | 7181 | 7181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:15 | 20:32 | 7181 | 7182 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:32 | 20:48 | 7182 | 7183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:48 | 20:53 | 7183 | 7183 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:53 | 21:00 | 7183 | 7183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:00 | 21:09 | 7183 | 7183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:09 | 21:13 | 7183 | 7183 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:13 | 22:00 | 7183 | 7185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 2 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 2.55
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:00 | 22:18 | 7185 | 7186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:18 | 22:40 | 7186 | 7187 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos | N/A | 107 | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:40 | 23:01 | 7187 | 7187 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:01 | 00:00 | 7187 | 7190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 5403 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 5494.58