## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:00 | 01:00 | 7190 | 7193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:00 | 01:16 | 7193 | 7194 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:16 | 01:31 | 7194 | 7194 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:31 | 02:00 | 7194 | 7195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 1 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 2.07
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:00 | 02:52 | 7195 | 7197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 2 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 2.31
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:52 | 03:02 | 7197 | 7197 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:02 | 03:21 | 7197 | 7198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:21 | 03:29 | 7198 | 7198 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:29 | 04:00 | 7198 | 7199 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 1 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 1.94
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:00 | 04:27 | 7199 | 7200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:27 | 04:37 | 7200 | 7200 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:37 | 05:00 | 7200 | 7201 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:00 | 06:00 | 7201 | 7203 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:00 | 07:00 | 7203 | 7206 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:00 | 07:07 | 7206 | 7206 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:07 | 07:46 | 7206 | 7206 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:46 | 08:00 | 7206 | 7207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:00 | 08:46 | 7207 | 7208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:46 | 1 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 1.3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:46 | 09:01 | 7208 | 7208 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con inc. 0.18° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 7,208.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.18
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:01 | 09:16 | 7208 | 7209 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:16 | 10:12 | 7209 | 7209 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:12 | 10:17 | 7209 | 7209 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2"11) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:17 | 10:24 | 7209 | 7209 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:24 | 11:00 | 7209 | 7211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:00 | 11:12 | 7211 | 7212 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:12 | 11:25 | 7212 | 7212 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:25 | 12:00 | 7212 | 7214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:00 | 13:00 | 7214 | 7217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:00 | 13:18 | 7217 | 7218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / No termino de perforar la lingada) | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:18 | 13:41 | 7218 | 7200 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) 2T con rot y bbeo | Rotación y bombeo | 10 | Levanta T x T c/ rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 18 | 47 | 1 | 18 | 10.88
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:41 | 14:00 | 7200 | 7172 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 28 | 88 | 1 | 28 | 8.32
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:00 | 14:20 | 7172 | 7143 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 29 | 87 | 1 | 29 | 9.88
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:20 | 14:42 | 7143 | 7086 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 57 | 155 | 2 | 28.5 | 4.98
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:42 | 15:02 | 7086 | 7058 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 28 | 84 | 1 | 28 | 5.97
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:02 | 16:00 | 7058 | 6806 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 252 | 261 | 9 | 28 | 3.85
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:00 | 16:06 | 6806 | 6778 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:06 | 17:53 | 6778 | 6778 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (fuga en tubo lavador) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:53 | 18:00 | 6778 | 6788 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" TxT (TP 5 1/2" ) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 10 | 86 | 1 | 10 | 6.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:00 | 18:22 | 6788 | 6845 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" TxT (TP 5 1/2" ) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 57 | 155 | 6 | 9.5 | 2.48
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:22 | 19:00 | 6845 | 7014 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) (6 ling- 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 169 | 267 | 6 | 28.17 | 2.63
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:00 | 19:24 | 7014 | 7154 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) (5 ling- 4 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 140 | 350 | 5 | 28 | 2.37
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:24 | 20:00 | 7154 | 7195 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) con rot y bbeo (1 ling- 2 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 41 | 68 | 1 | 41 | 4.87
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:00 | 20:16 | 7195 | 7209 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) con rot y bbeo (sin cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 14 | 53 | 1 | 14 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:16 | 20:45 | 7209 | 7218 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) TxT con rot y bbeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 9 | 19 | 1 | 9 | 6.02
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:45 | 21:00 | 7218 | 7219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:00 | 21:56 | 7219 | 7221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:56 | 2 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 2.14
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:56 | 22:08 | 7221 | 7221 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:08 | 23:00 | 7221 | 7223 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:52 | 2 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 2.31
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:00 | 00:00 | 7223 | 7225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2