## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:00 | 00:03 | 7225 | 7225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:03 | 00:15 | 7225 | 7225 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:15 | 00:29 | 7225 | 7226 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:29 | 00:41 | 7226 | 7226 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:41 | 01:00 | 7226 | 7228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:00 | 01:35 | 7228 | 7229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 1 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 1.71
2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:35 | 01:46 | 7229 | 7229 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:46 | 02:00 | 7229 | 7230 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:00 | 03:00 | 7230 | 7232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:00 | 03:14 | 7232 | 7233 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:14 | 03:35 | 7233 | 7208 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) con rotación y bombeo (2T ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 25 | 71 | 1 | 25 | 10.55
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:35 | 04:00 | 7208 | 7095 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) (4 ling- 3 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 113 | 271 | 4 | 28.25 | 4.3
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:00 | 05:00 | 7095 | 6928 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) (6 ling- 7 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 6.42
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:00 | 05:46 | 6928 | 6760 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 168 | 219 | 6 | 28 | 5.27
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:46 | 06:00 | 6760 | 6749 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) con rot y bbeo | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 11 | 47 | 0 |  | 3.92
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:00 | 06:29 | 6749 | 6731 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" c/rot y bbeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 18 | 37 | 1 | 18 | 8.12
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:29 | 06:40 | 6731 | 6675 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) (2 ling - 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 5.05
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:40 | 10:03 | 6675 | 6675 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de uniflex |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:23 |  |  |  |  | 203 | 3.38
2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:03 | 11:00 | 6675 | 7015 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 340 | 358 | 12 | 28.33 | 2.43
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:00 | 11:23 | 7015 | 7183 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" 6 lingadas - 5 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 168 | 438 | 6 | 28 | 2.17
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:23 | 11:59 | 7183 | 7183 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:59 | 12:11 | 7183 | 7211 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" con rotación y bombeo (TP 5 1/2" 1 lingada - 1 conexión, reconoce FP) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 4.77
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:11 | 12:35 | 7211 | 7233 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", 2T sin cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 22 | 55 | 1 | 22 | 0
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:35 | 12:57 | 7233 | 7234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:57 | 13:04 | 7234 | 7234 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:04 | 13:52 | 7234 | 7236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 2 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 2.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:52 | 14:17 | 7236 | 7236 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 7,236.0 | 2.01 | 0 | 0 | 12.07 | 4.74 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.22
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:17 | 15:00 | 7236 | 7238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 2 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 2.79
2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:00 | 16:00 | 7238 | 7240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:00 | 17:00 | 7240 | 7243 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:00 | 18:00 | 7243 | 7246 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:00 | 19:00 | 7246 | 7249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:00 | 19:43 | 7249 | 7251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 2 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 2.79
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:43 | 19:53 | 7251 | 7251 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:53 | 20:00 | 7251 | 7251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:00 | 21:00 | 7251 | 7255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:00 | 22:00 | 7255 | 7257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:00 | 23:00 | 7257 | 7259 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:00 | 00:00 | 7259 | 7261 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2