## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:00 | 00:34 | 7261 | 7262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 1 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 1.76
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:34 | 00:53 | 7262 | 7262 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:53 | 01:00 | 7262 | 7263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:00 | 01:38 | 7263 | 7265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 2 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 3.16
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:38 | 01:51 | 7265 | 7265 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc, 0.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 7,265.0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.18
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:51 | 02:00 | 7265 | 7265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:00 | 03:00 | 7265 | 7267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:00 | 04:00 | 7267 | 7270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:00 | 05:00 | 7270 | 7272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:00 | 06:00 | 7272 | 7274 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:00 | 07:00 | 7274 | 7277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:00 | 08:00 | 7277 | 7280 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:00 | 14:06 | 7280 | 7280 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 06:06 |  |  |  |  | 366 | 6.1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:06 | 14:28 | 7280 | 7264 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Levanta 16 metros perforados después de la última conexión) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 16 | 44 | 0 |  | 12.2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:28 | 17:08 | 7264 | 7264 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 12 | Circula | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:08 | 17:35 | 7264 | 7236 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 28 | 62 | 1 | 28 | 6.55
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:35 | 18:00 | 7236 | 7180 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 56 | 134 | 2 | 28 | 4.3
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:00 | 19:00 | 7180 | 6955 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 4.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:00 | 20:00 | 6955 | 6703 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", 9 ling - 8 cnx) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 4.37
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:00 | 20:12 | 6703 | 6646 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 4.55
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:12 | 20:37 | 6646 | 6646 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:37 | 21:00 | 6646 | 6504 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", 1 ling sin datos) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 142 | 370 | 5 | 28.4 | 3.85
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:00 | 21:27 | 6504 | 6365 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", 5 ling - 4 cnx) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 139 | 309 | 5 | 27.8 | 3.88
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:27 | 21:46 | 6365 | 6365 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:46 | 22:00 | 6365 | 6309 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 2 | 28 | 3.67
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:00 | 23:00 | 6309 | 6027 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 282 | 282 | 10 | 28.2 | 3.75
2024-07-09 | 2024-07-10 | 23:00 | 00:00 | 6027 | 5745 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 282 | 282 | 10 | 28.2 | 3.9