## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:00 | 01:00 | 5745 | 5463 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 282 | 282 | 10 | 28.2 | 4.27
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:00 | 02:00 | 5463 | 5182 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 281 | 281 | 10 | 28.1 | 4.28
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:00 | 02:39 | 5182 | 5015 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 167 | 257 | 6 | 27.83 | 3.83
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:39 | 02:58 | 5015 | 4902 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 113 | 357 | 4 | 28.25 | 3.87
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:58 | 11:22 | 4902 | 4902 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 08:24 |  |  |  |  | 504 | 8.4
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:22 | 12:00 | 4902 | 4788 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 114 | 180 | 4 | 28.5 | 8.6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:00 | 12:12 | 4788 | 4735 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora, 2 lingadas - 1 conexión) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 53 | 265 | 2 | 26.5 | 8.55
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:12 | 12:59 | 4735 | 4735 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:59 | 14:00 | 4735 | 4569 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 166 | 163 | 6 | 27.67 | 9.28
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:00 | 15:00 | 4569 | 4373 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 7.97
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:00 | 16:00 | 4373 | 4174 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 7.42
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:00 | 17:00 | 4174 | 3974 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 7.6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:00 | 17:05 | 3974 | 3945 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 6.55
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:05 | 17:53 | 3945 | 3945 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:53 | 18:00 | 3945 | 3917 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 6.88
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:00 | 19:00 | 3917 | 3744 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 9.22
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:00 | 20:00 | 3744 | 3599 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 10.63
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:00 | 21:00 | 3599 | 3248 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 351 | 351 | 12 | 29.25 | 4.42
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:00 | 21:11 | 3248 | 3190 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 3.23
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:11 | 22:18 | 3190 | 3190 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:18 | 23:34 | 3190 | 3190 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:34 | 00:00 | 3190 | 3075 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 115 | 265 | 4 | 28.75 | 6.92