## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 01:00 | 3075 | 2847 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora, a SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 6.6
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:00 | 02:00 | 2847 | 2619 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora, a SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 6.58
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:00 | 02:44 | 2619 | 2448 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora, a SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 171 | 233 | 6 | 28.5 | 6.95
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:44 | 03:39 | 2448 | 2448 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:39 | 04:00 | 2448 | 2393 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora, 2 lingadas 1 desconexión) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 55 | 157 | 2 | 27.5 | 11.8
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:00 | 05:00 | 2393 | 2225 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 8.83
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:00 | 06:00 | 2225 | 2001 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 6.98
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:00 | 07:00 | 2001 | 1810 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 191 | 191 | 7 | 27.29 | 7.43
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:00 | 07:58 | 1810 | 1588 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 222 | 230 | 8 | 27.75 | 6.6
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:58 | 08:15 | 1588 | 1588 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:15 | 09:00 | 1588 | 1394 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 194 | 259 | 7 | 27.71 | 5.67
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:00 | 09:13 | 1394 | 1339 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 55 | 254 | 2 | 27.5 | 5.43
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:13 | 10:14 | 1339 | 1339 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:14 | 10:46 | 1339 | 1200 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora, 5 lingadas - 4 desconexiones) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 139 | 261 | 5 | 27.8 | 6.93
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:46 | 11:04 | 1200 | 1200 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:04 | 11:11 | 1200 | 1172 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 5.7
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:11 | 11:27 | 1172 | 1172 | TP |  | N/A | N/A | Elimina 2 tramos para realizar cambio de punto de quiebre | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:27 | 12:00 | 1172 | 922 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 250 | 455 | 9 | 27.78 | 2.93
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:00 | 12:37 | 922 | 618 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 304 | 493 | 11 | 27.64 | 2.77
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:37 | 13:09 | 618 | 618 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:09 | 14:00 | 618 | 391 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 227 | 267 | 8 | 28.38 | 5.65
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:00 | 14:45 | 391 | 217 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" a suelo natural (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza, uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 174 | 232 | 6 | 29 | 6.23
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:45 | 21:29 | 217 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 3 | Desarma BHA | 06:44 |  |  |  |  | 404 | 6.73 | [9 empty] | 4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:29 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-11 | 2024-07-12 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar sarta de limpieza con molino y escariador para TR 13 3/8” |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2