## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:00 | 01:24 | 0 | 13 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” | N/A | 2 | Arma BHA | 02:24 |  |  |  |  | 144 | 2.4 | [9 empty] | 6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:24 | 02:02 | 13 | 294 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 281 | 444 | 10 | 28.1 | 2.83
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:02 | 02:26 | 294 | 294 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:26 | 03:00 | 294 | 574 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 280 | 494 | 10 | 28 | 2.53
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:00 | 03:13 | 574 | 687 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 113 | 522 | 4 | 28.25 | 2.33
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:13 | 03:54 | 687 | 687 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:54 | 04:00 | 687 | 743 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.18
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:00 | 04:27 | 743 | 995 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 252 | 560 | 9 | 28 | 2.13
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:27 | 04:36 | 995 | 995 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:36 | 05:00 | 995 | 1219 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 224 | 560 | 8 | 28 | 2.13
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:00 | 05:31 | 1219 | 1470 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 251 | 486 | 9 | 27.89 | 2.35
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:31 | 06:08 | 1470 | 1470 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:08 | 06:56 | 1470 | 1806 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 336 | 420 | 12 | 28 | 3
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:56 | 07:20 | 1806 | 1806 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:20 | 07:57 | 1806 | 1806 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:57 | 08:00 | 1806 | 1814 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3", 1 tramo - 0 conexión) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 8 | 160 | 1 | 8 | 4
2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:00 | 09:00 | 1814 | 1937 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 123 | 123 | 13 | 9.46 | 4.1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:00 | 09:49 | 1937 | 2065 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 128 | 157 | 14 | 9.14 | 2.85
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:49 | 10:56 | 2065 | 2065 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:56 | 11:00 | 2065 | 2083 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3", 2 tramos - 1 conexión) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 18 | 270 | 2 | 9 | 3.07
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:00 | 11:14 | 2083 | 2083 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:14 | 12:00 | 2083 | 2221 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 138 | 180 | 15 | 9.2 | 2.53
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:00 | 12:05 | 2221 | 2240 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 19 | 228 | 2 | 9.5 | 2.03
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:05 | 12:33 | 2240 | 2240 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:33 | 13:00 | 2240 | 2323 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 83 | 184 | 9 | 9.22 | 2.72
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 14:00 | 2323 | 2508 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 185 | 185 | 20 | 9.25 | 2.47
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 14:44 | 2508 | 2637 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 129 | 176 | 14 | 9.21 | 2.63
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:44 | 15:22 | 2637 | 2637 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:22 | 15:57 | 2637 | 2748 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 111 | 190 | 12 | 9.25 | 2.58
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:57 | 16:07 | 2748 | 2748 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:07 | 16:59 | 2748 | 2914 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 166 | 192 | 18 | 9.22 | 2.5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:59 | 20:54 | 2914 | 2914 | TNP |  | N/A | N/A | Observa falla en la extensión de gafas en gato Hco del top drive, personal de mantto. revisa y repara falla | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:54 | 21:00 | 2914 | 2932 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 18 | 180 | 2 | 9 | 2.78
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:00 | 21:22 | 2932 | 2996 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") ((7 lin, 6 conx)) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 64 | 175 | 7 | 9.14 | 2.07
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:22 | 21:43 | 2996 | 2996 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:43 | 22:22 | 2996 | 2996 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:22 | 23:00 | 2996 | 3088 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 92 | 145 | 10 | 9.2 | 3.08
2024-07-12 | 2024-07-12 | 23:00 | 23:23 | 3088 | 3171 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 83 | 217 | 9 | 9.22 | 1.88
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:23 | 00:05 | 3171 | 3171 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7