## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:23 | 00:05 | 3171 | 3171 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:05 | 01:00 | 3171 | 3346 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 175 | 191 | 19 | 9.21 | 2.38
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:00 | 01:11 | 3346 | 3383 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 37 | 202 | 4 | 9.25 | 2.35
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:11 | 03:01 | 3383 | 3383 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en grapa de gato hidráulico de gafa del top drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:01 | 03:29 | 3383 | 3481 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") (10 lingadas 9 conx) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 98 | 210 | 10 | 9.8 | 2.38
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:29 | 03:42 | 3481 | 3481 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:42 | 04:00 | 3481 | 3536 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 55 | 183 | 6 | 9.17 | 2.38
2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:00 | 04:34 | 3536 | 3658 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") (12 lingadas, 11 conx) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 122 | 215 | 12 | 10.17 | 2.22
2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:34 | 05:19 | 3658 | 3658 | TP |  | N/A | N/A | Mide y calibra | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:19 | 06:00 | 3658 | 3817 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 159 | 233 | 16 | 9.94 | 2.02
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:00 | 06:49 | 3817 | 3994 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 177 | 217 | 19 | 9.32 | 2.07
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:49 | 06:58 | 3994 | 3994 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:58 | 07:15 | 3994 | 4044 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 50 | 176 | 5 | 10 | 2.02
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:15 | 08:25 | 4044 | 4044 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 29 | Escarea TR | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:25 | 08:32 | 4044 | 4074 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 30 | 257 | 3 | 10 | 2.05
2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:32 | 09:24 | 4074 | 4074 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 29 | Escarea TR | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:24 | 09:33 | 4074 | 4091 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 17 | 113 | 2 | 8.5 | 2.8
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:33 | 10:30 | 4091 | 4091 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 29 | Escarea TR | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:30 | 16:50 | 4091 | 4091 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 06:20 |  |  |  |  | 380 | 6.33
2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:50 | 20:22 | 4091 | 4091 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 03:32 |  |  |  |  | 212 | 3.53
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:22 | 20:45 | 4091 | 4154 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT (TP 5 7/8", mide y calibra con 3") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 63 | 164 | 6 | 10.5 | 3.02
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:45 | 21:00 | 4154 | 4125 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 8.33
2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:00 | 21:08 | 4125 | 4097 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” (0 conexión) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 0
2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:08 | 21:47 | 4097 | 4097 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:47 | 22:00 | 4097 | 4069 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 10.62
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:00 | 23:00 | 4069 | 3902 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 8.45
2024-07-13 | 2024-07-13 | 23:00 | 23:43 | 3902 | 3700 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 202 | 282 | 7 | 28.86 | 5.2
2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:43 | 00:03 | 3700 | 3700 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33