## Sheet1
QUESQUI 405_Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
999 | 70753 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:43 | 00:03 | 3700 | 3700 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1000 | 70819 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:03 | 01:00 | 3700 | 3468 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 232 | 244 | 8 | 29 | 6.1 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1001 | 70828 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:00 | 02:00 | 3468 | 3237 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 6.15 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1002 | 70893 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:00 | 02:47 | 3237 | 3007 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” (TP 5 7/8", mal funcionamiento de Top Drive gobernado) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 230 | 294 | 8 | 28.75 | 4.83 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1003 | 70894 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:47 | 03:40 | 3007 | 3007 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1004 | 70901 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:40 | 04:00 | 3007 | 2894 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 113 | 339 | 4 | 28.25 | 4.92 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1005 | 70940 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:00 | 05:00 | 2894 | 2668 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 6.15 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1006 | 70997 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:00 | 06:00 | 2668 | 2416 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 4.8 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1007 | 71050 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:00 | 06:41 | 2416 | 2195 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 221 | 323 | 8 | 27.63 | 4.48 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1008 | 71051 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:41 | 07:01 | 2195 | 2195 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1009 | 71052 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:01 | 08:00 | 2195 | 1941 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 254 | 258 | 9 | 28.22 | 5.43 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1010 | 71115 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:00 | 08:45 | 1941 | 1803 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 138 | 184 | 5 | 27.6 | 8.03 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1011 | 71116 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:45 | 10:26 | 1803 | 1803 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1012 | 71117 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:26 | 11:00 | 1803 | 1636 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 167 | 295 | 6 | 27.83 | 4.68 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1013 | 71161 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:00 | 12:00 | 1636 | 1216 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 2.93 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1014 | 71342 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:00 | 13:00 | 1216 | 768 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 448 | 448 | 16 | 28 | 2.93 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1015 | 71343 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:00 | 14:00 | 768 | 377 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 391 | 391 | 14 | 27.93 | 3.8 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1016 | 71344 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 14:20 | 377 | 292 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 85 | 255 | 3 | 28.33 | 5.93 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1017 | 71345 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:20 | 14:33 | 292 | 292 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1018 | 71346 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:33 | 15:00 | 292 | 209 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") (3 lingadas, 2 conexiones) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 83 | 184 | 3 | 27.67 | 9.08 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1019 | 71348 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:00 | 16:00 | 209 | 41 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 7.7 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1020 | 71350 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 16:13 | 41 | 13 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” a suelo natural (TP 5 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 8.13 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1021 | 71352 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:13 | 17:00 | 13 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | [9 empty] | 6 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1022 | 71507 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1023 | 71460 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:30 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5
1024 | 71508 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 19:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para cambio de RAMS | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-1603/QUESQUI 405/BAKER/BAKER/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_LN 9 7/8"_R5