## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aprieta tornillería de bonetes a preventor doble superior de arietes 13 5/8" 10K | N/A | 66 | Instala BOPs | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP'S | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:30 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para introducción de TR 9 7/8" |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:30 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT para meter TR | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:30 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a equipos por chequeo de rutina |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:30 | 21:09 | 0 | 62 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:09 | 21:25 | 62 | 91 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8.5", 2 tramos - 1 conexión) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 29 | 109 | 2 | 14.5 | 10.02
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:25 | 22:04 | 91 | 91 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:04 | 23:00 | 91 | 189 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8.5") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 98 | 105 | 7 | 14 | 5.52
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:00 | 23:11 | 189 | 217 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8.5") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 28 | 153 | 2 | 14 | 4.05
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:11 | 23:55 | 217 | 217 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:55 | 00:00 | 217 | 231 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8.5") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 168 | 1 | 14 | 3.35