## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-16 | 22:30 | 11:00 | 0 | 159 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (MCC) | MCC | 2 | Arma BHA | 12:30 |  |  |  |  | 750 | 12.5 | [9 empty] | 4
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:00 | 19:00 | 159 | 159 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en fase de alimentación de motor de TD) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:00 | 20:24 | 159 | 217 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (MCC) | MCC | 2 | Arma BHA | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4 | [9 empty] | 4
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:24 | 20:31 | 217 | 246 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5½") (1 ling- 2 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 2.43
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:31 | 20:42 | 246 | 332 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (sensor de peso y posición de block) | N/A | 105 | Sin datos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:42 | 21:00 | 332 | 475 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 143 | 477 | 5 | 28.6 | 2.57
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:00 | 21:36 | 475 | 760 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 285 | 475 | 10 | 28.5 | 2.32
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:36 | 23:23 | 760 | 760 | TNP |  | N/A | N/A | Calibró y probó electroválvula | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-06-16 | 2024-06-16 | 23:36 | 23:58 | 760 | 1013 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5½") (9 ling- 8 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 253 | 690 | 9 | 28.11 | 3
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:58 | 00:00 | 1013 | 1013 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interiror de TP |  | 12 | Circula | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03