## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:00 | 01:00 | 231 | 346 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 115 | 115 | 8 | 14.38 | 4.47
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:00 | 02:00 | 346 | 460 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 114 | 114 | 8 | 14.25 | 4.43
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 03:00 | 460 | 572 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 112 | 112 | 8 | 14 | 4.82
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00 | 04:00 | 572 | 674 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 102 | 102 | 7 | 14.57 | 5.18
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:00 | 05:00 | 674 | 774 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 7.62
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:00 | 06:00 | 774 | 849 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 75 | 75 | 6 | 12.5 | 5.4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:00 | 07:00 | 849 | 962 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 5.75
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:00 | 08:00 | 962 | 1063 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 101 | 101 | 7 | 14.43 | 4.67
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:00 | 09:00 | 1063 | 1161 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 98 | 98 | 7 | 14 | 3.98
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:00 | 09:38 | 1161 | 1230 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 69 | 109 | 5 | 13.8 | 4.28
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:38 | 10:09 | 1230 | 1230 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:09 | 10:57 | 1230 | 1345 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 115 | 144 | 8 | 14.38 | 4.02
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:57 | 11:25 | 1345 | 1345 | TP |  | N/A | Circula | Circula llena interior de TR |  | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:25 | 12:00 | 1345 | 1441 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 96 | 165 | 7 | 13.71 | 3.28
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:00 | 13:00 | 1441 | 1569 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 128 | 128 | 9 | 14.22 | 3.65
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:00 | 14:00 | 1569 | 1681 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 112 | 112 | 8 | 14 | 3.55
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:00 | 15:00 | 1681 | 1821 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 140 | 140 | 10 | 14 | 3.67
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:00 | 16:04 | 1821 | 1948 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 127 | 119 | 9 | 14.11 | 4.35
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:04 | 16:29 | 1948 | 1948 | TP |  | N/A | Circula | Circula llena interior de TR (calibrando con 8 1/2") |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:29 | 17:00 | 1948 | 2005 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 57 | 110 | 4 | 14.25 | 6.62
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:00 | 18:00 | 2005 | 2102 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 5.43
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:00 | 19:00 | 2102 | 2216 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 114 | 114 | 8 | 14.25 | 7.1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:00 | 20:00 | 2216 | 2318 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 102 | 102 | 7 | 14.57 | 4.15
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:00 | 21:00 | 2318 | 2441 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 123 | 123 | 9 | 13.67 | 3.75
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:00 | 22:00 | 2441 | 2535 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 94 | 94 | 7 | 13.43 | 6.27
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:00 | 23:00 | 2535 | 2667 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 132 | 132 | 9 | 14.67 | 4.15
2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:00 | 00:00 | 2667 | 2790 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 123 | 123 | 9 | 13.67 | 3.63