## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:58 | 00:21 | 1013 | 1013 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interiror de TP | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:21 | 00:50 | 1013 | 1310 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 297 | 614 | 10 | 29.7 | 2.25
2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:50 | 01:04 | 1310 | 1310 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:04 | 01:38 | 1310 | 1608 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 298 | 526 | 10 | 29.8 | 2.65
2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:38 | 02:00 | 1608 | 1608 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interiror de TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:00 | 02:52 | 1608 | 2082 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 474 | 547 | 16 | 29.63 | 2.33
2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:52 | 03:20 | 2082 | 2082 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interiror de TP | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:20 | 04:00 | 2082 | 2467 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 385 | 578 | 13 | 29.62 | 2.08
2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:00 | 04:11 | 2467 | 2586 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5½") (4 ling- 3 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 119 | 649 | 4 | 29.75 | 1.98
2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:11 | 04:42 | 2586 | 2586 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interiror de TP | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:42 | 05:00 | 2586 | 2762 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 176 | 587 | 6 | 29.33 | 2.58
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:00 | 05:32 | 2762 | 3027 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 265 | 497 | 9 | 29.44 | 2
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:32 | 05:39 | 3027 | 3027 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:39 | 05:48 | 3027 | 3115 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 88 | 587 | 3 | 29.33 | 2.1
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:48 | 06:12 | 3115 | 3115 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interiror de TP | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:12 | 07:00 | 3115 | 3438 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 323 | 404 | 11 | 29.36 | 2.13
2024-06-17 | 2024-06-17 | 07:00 | 08:00 | 3438 | 3879 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 441 | 441 | 15 | 29.4 | 2.58
2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:00 | 08:11 | 3879 | 3938 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 59 | 322 | 2 | 29.5 | 6.77
2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:11 | 08:40 | 3938 | 3938 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:40 | 11:30 | 3938 | 3938 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable de malacate | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:30 | 12:30 | 3938 | 3938 | TNP |  | N/A | N/A | Calibra sistema anticolisión de TD | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:30 | 12:49 | 3938 | 3938 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinacion 5 1/2" FH x XT57 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:49 | 13:00 | 3938 | 4026 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", 2 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 88 | 480 | 3 | 29.33 | 2.93
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:00 | 13:52 | 4026 | 4349 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD yi ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 323 | 373 | 11 | 29.36 | 3.1
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:52 | 14:36 | 4349 | 4349 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-17 | 2024-06-17 | 14:36 | 15:00 | 4349 | 4437 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 88 | 220 | 3 | 29.33 | 2
2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:00 | 15:02 | 4437 | 4466 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 2
2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:02 | 15:35 | 4466 | 4466 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:35 | 16:00 | 4466 | 4642 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 176 | 422 | 6 | 29.33 | 2.2
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:00 | 16:14 | 4642 | 4760 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 118 | 506 | 4 | 29.5 | 2.47
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:14 | 16:40 | 4760 | 4760 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:40 | 17:43 | 4760 | 4760 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:43 | 18:00 | 4760 | 4907 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", 4 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 147 | 519 | 5 | 29.4 | 2.08
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:00 | 18:08 | 4907 | 4996 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 89 | 668 | 3 | 29.67 | 2.08
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:08 | 18:34 | 4996 | 5172 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 176 | 406 | 6 | 29.33 | 3.07
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:34 | 18:59 | 5172 | 5172 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:59 | 19:55 | 5172 | 5555 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 383 | 410 | 13 | 29.46 | 2.33
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:55 | 20:27 | 5555 | 5555 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:27 | 20:31 | 5555 | 5584 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / 0 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:31 | 21:03 | 5584 | 5584 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-17 | 2024-06-17 | 21:03 | 21:46 | 5584 | 5807 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 223 | 311 | 8 | 27.88 | 2.4
2024-06-17 | 2024-06-17 | 21:46 | 22:00 | 5807 | 5814 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rot/bbo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 7 | 30 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 22:00 | 23:00 | 5814 | 5886 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rot/bbo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 72 | 72 | 3 | 24 | 6.3
2024-06-17 | 2024-06-17 | 23:00 | 23:02 | 5886 | 5891 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rot/bbo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 5 | 150 | 0 |  | 0
2024-06-17 | 2024-06-18 | 23:02 | 00:00 | 5891 | 6119 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 228 | 236 | 8 | 28.5 | 2.55