## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:00 | 01:00 | 2790 | 2916 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 126 | 126 | 9 | 14 | 4.33
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:00 | 02:00 | 2916 | 3044 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 128 | 128 | 9 | 14.22 | 4.1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:00 | 03:00 | 3044 | 3171 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 127 | 127 | 9 | 14.11 | 4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:00 | 03:17 | 3171 | 3214 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" TxT (calibrando con 8 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 43 | 152 | 3 | 14.33 | 4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:17 | 04:00 | 3214 | 3214 | TNP |  | N/A | N/A | Convierte cople diferencial a flotador (Sin exito) | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:00 | 05:00 | 3214 | 3214 | TNP |  | N/A | N/A | Falla valvula IBOP (Calzada) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:00 | 08:00 | 3214 | 3214 | TNP |  | N/A | N/A | Falla activación de coples |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:00 | 11:30 | 3214 | 3214 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de programa | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:30 | 13:40 | 3214 | 3214 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:40 | 14:15 | 3214 | 3214 | TP |  | N/A | N/A | Cambio gafas largas por gafas cortas |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:15 | 18:05 | 3214 | 3255 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto colgador | N/A | 89 | Instala colgador | 03:50 |  |  |  |  | 230 | 3.83
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:05 | 19:00 | 3255 | 3368 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 113 | 123 | 4 | 28.25 | 8.63
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:00 | 20:00 | 3368 | 3481 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 7.7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:00 | 21:00 | 3481 | 3620 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 139 | 139 | 5 | 27.8 | 8.95
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:00 | 21:26 | 3620 | 3675 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 55 | 127 | 2 | 27.5 | 8.98
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:26 | 21:50 | 3675 | 3675 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:50 | 22:00 | 3675 | 3703 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 7.27
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:00 | 23:00 | 3703 | 3843 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 7.28
2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:00 | 00:00 | 3843 | 3955 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 8.73