## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:00 | 00:07 | 6119 | 6147 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 2.8
2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:07 | 01:00 | 6147 | 6203 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rot/bbo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 56 | 63 | 2 | 28 | 5.6
2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:00 | 01:22 | 6203 | 6207 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rot/bbo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 4 | 11 | 1 | 4 | 0
2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:22 | 01:38 | 6207 | 6209.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 2.6001 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 9.75
2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:38 | 02:40 | 6209.6 | 6207 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador | N/A | 48 | Activa Ampliador | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:40 | 03:12 | 6207 | 6209.6 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo | N/A | 41 | Amplia intervalo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:12 | 03:21 | 6209.6 | 6209.6 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:21 | 04:00 | 6209.6 | 6212 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 2.3999 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.69
2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:00 | 04:23 | 6212 | 6214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:23 | 04:32 | 6214 | 6214 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:32 | 05:00 | 6214 | 6217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:00 | 05:18 | 6217 | 6219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:18 | 05:27 | 6219 | 6219 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:27 | 06:00 | 6219 | 6222.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 3.5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 6.36
2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:00 | 06:04 | 6222.5 | 6223 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0.5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 7.5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:04 | 06:16 | 6223 | 6223 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos. |  | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:16 | 07:00 | 6223 | 6226 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 3 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 4.09
2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:00 | 07:10 | 6226 | 6226 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:10 | 08:00 | 6226 | 6229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 3 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 3.6
2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:00 | 08:15 | 6229 | 6230 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:15 | 08:23 | 6230 | 6230 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:23 | 08:45 | 6230 | 6232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:45 | 09:21 | 6232 | 6232 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.63 °in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 6,232.0 | 7.68 | 0 | 0 | 16.14 | 7.8 | 2.67 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.63
2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:21 | 10:00 | 6232 | 6235 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:00 | 10:32 | 6235 | 6236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 1 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 1.88
2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:32 | 10:48 | 6236 | 6236 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:48 | 11:00 | 6236 | 6238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:00 | 12:00 | 6238 | 6241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:00 | 12:07 | 6241 | 6241 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:07 | 12:49 | 6241 | 6241 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:49 | 13:00 | 6241 | 6242 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:00 | 13:50 | 6242 | 6246 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:50 | 4 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 4.8
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:50 | 14:12 | 6246 | 6246 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:12 | 15:00 | 6246 | 6250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:00 | 16:00 | 6250 | 6253 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:00 | 16:46 | 6253 | 6256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 3 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 3.91
2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:46 | 17:00 | 6256 | 6256 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:00 | 17:11 | 6256 | 6257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:11 | 17:19 | 6257 | 6257 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:19 | 17:51 | 6257 | 6260 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:51 | 18:34 | 6260 | 6260 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.84 °in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 6,260.0 | 1.84 | 0 | 0 | 13.4 | 17.1 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1.84
2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:34 | 18:43 | 6260 | 6260.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0.3999 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 2.67
2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:43 | 18:58 | 6260.4 | 6260.4 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:58 | 19:00 | 6260.4 | 6261.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1.2002 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 36.01
2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:00 | 19:31 | 6261.6 | 6263.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 1.8999 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.68
2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:31 | 20:00 | 6263.5 | 6263.5 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:00 | 20:32 | 6263.5 | 6266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2.5 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 4.69
2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:32 | 20:39 | 6266 | 6266 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:39 | 21:00 | 6266 | 6268 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:00 | 22:00 | 6268 | 6271 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:00 | 23:00 | 6271 | 6277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:00 | 00:00 | 6277 | 6282 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5