## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:00 | 01:00 | 3955 | 4066 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 242 | 111 | 111 | 4 | 27.75 | 8.35
2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:00 | 02:00 | 4066 | 4205 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 242 | 139 | 139 | 5 | 27.8 | 7.98
2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:00 | 03:00 | 4205 | 4316 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 242 | 111 | 111 | 4 | 27.75 | 8.17
2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:00 | 04:00 | 4316 | 4455 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 242 | 139 | 139 | 5 | 27.8 | 7.67
2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:00 | 05:00 | 4455 | 4566 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 242 | 111 | 111 | 4 | 27.75 | 7.95
2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:00 | 06:00 | 4566 | 4705 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 242 | 139 | 139 | 5 | 27.8 | 7.17
2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:00 | 07:00 | 4705 | 4847 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 8.6
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:00 | 07:50 | 4847 | 4962 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 115 | 138 | 4 | 28.75 | 7.13
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:50 | 08:45 | 4962 | 4962 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a equipo |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:45 | 08:57 | 4962 | 4991 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 29 | 145 | 1 | 29 | 5.87
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:57 | 10:20 | 4991 | 4991 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:20 | 11:24 | 4991 | 4991 | TP |  | N/A | N/A | Toma parámetros de referencia | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:24 | 12:00 | 4991 | 5077 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive)) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 242 | 86 | 143 | 3 | 28.67 | 9.73
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:00 | 13:00 | 5077 | 5161 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 242 | 84 | 84 | 3 | 28 | 13.67
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:00 | 14:00 | 5161 | 5248 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 242 | 87 | 87 | 3 | 29 | 10.95
2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:00 | 15:00 | 5248 | 5335 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 242 | 87 | 87 | 3 | 29 | 11.37
2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:00 | 16:00 | 5335 | 5452 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 242 | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 9.02
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:00 | 17:00 | 5452 | 5561 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 109 | 109 | 4 | 27.25 | 8.6
2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:00 | 18:00 | 5561 | 5674 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 9.77
2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:00 | 19:00 | 5674 | 5785 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2"), conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 111 | 111 | 4 | 27.75 | 8.48
2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:00 | 20:00 | 5785 | 5897 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2"), conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 112 | 112 | 4 | 28 | 8.68
2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:00 | 21:00 | 5897 | 6043 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 8.43
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:00 | 22:00 | 6043 | 6127 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 84 | 84 | 3 | 28 | 6.22
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:00 | 23:00 | 6127 | 6269 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 8.43
2024-07-18 | 2024-07-19 | 23:00 | 00:00 | 6269 | 6378 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 109 | 109 | 4 | 27.25 | 8.4