## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:00 | 01:00 | 6282 | 6285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:00 | 01:10 | 6285 | 6287 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:10 | 02:02 | 6287 | 6287 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [10 empty] | 6,287.0 | 5.4 | 0 | 0 | 35.2 | 7.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2.03
2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:02 | 02:44 | 6287 | 6290 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 3 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 4.29
2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:44 | 03:03 | 6290 | 6290 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:03 | 04:00 | 6290 | 6294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 4 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 4.21
2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:00 | 05:00 | 6294 | 6299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:00 | 06:00 | 6299 | 6303 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:00 | 07:00 | 6303 | 6307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:00 | 08:00 | 6307 | 6312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:00 | 08:47 | 6312 | 6316 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 4 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 5.11
2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:47 | 09:20 | 6316 | 6316 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.10°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 6,316.0 | 3.78 | 0 | 0 | 14.37 | 7.15 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:20 | 10:00 | 6316 | 6318.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 2.5 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3.75
2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:00 | 10:08 | 6318.5 | 6319 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0.5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 3.75
2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:08 | 10:30 | 6319 | 6319 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:30 | 11:00 | 6319 | 6321 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:00 | 12:00 | 6321 | 6325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:00 | 13:00 | 6325 | 6328 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:00 | 14:00 | 6328 | 6331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:00 | 15:00 | 6331 | 6335 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:00 | 16:00 | 6335 | 6342 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:00 | 16:17 | 6342 | 6343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:17 | 17:03 | 6343 | 6343 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.10°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [10 empty] | 6,343.0 | 3.15 | 0 | 0 | 23.7 | 9.8 | 5.45 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:03 | 17:56 | 6343 | 6346 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 3 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 3.4
2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:56 | 18:18 | 6346 | 6346 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:18 | 19:00 | 6346 | 6350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 4 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 5.71
2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:00 | 20:00 | 6350 | 6353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:00 | 21:00 | 6353 | 6357 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:00 | 22:00 | 6357 | 6361 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:00 | 23:00 | 6361 | 6364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-19 | 2024-06-19 | 23:00 | 23:36 | 6364 | 6369 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 5 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 8.33
2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:36 | 00:08 | 6369 | 6369 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:08 | 00:45 | 6369 | 6371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:45 | 01:13 | 6371 | 6371 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.07°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 6,371.0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.07