## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:00 | 01:00 | 6378 | 6492 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 7.65
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:00 | 02:00 | 6492 | 6632 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 140 | 140 | 5 | 28 | 8.77
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:00 | 02:36 | 6632 | 6632 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:36 | 03:00 | 6632 | 6691 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 59 | 148 | 2 | 29.5 | 7.45
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:00 | 03:14 | 6691 | 6718 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 27 | 116 | 1 | 27 | 7.47
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:14 | 12:57 | 6718 | 6718 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en malacate (intenta sacar cuñas sin éxito, por observar salirse de línea el malacate) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 09:43 |  |  |  |  | 583 | 9.72
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:57 | 14:00 | 6718 | 6803 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 85 | 81 | 3 | 28.33 | 13
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:00 | 15:00 | 6803 | 6888 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 12.73
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:00 | 16:00 | 6888 | 6973 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 8.7
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:00 | 17:00 | 6973 | 7085 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 112 | 112 | 4 | 28 | 8.83
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:00 | 18:00 | 7085 | 7202 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 8.7
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:00 | 18:18 | 7202 | 7231 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 29 | 97 | 1 | 29 | 6.88
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:18 | 19:00 | 7231 | 7247 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) con rot y bbeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 16 | 23 |  | 16 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:00 | 19:21 | 7247 | 7250 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 5/8" con LN 9 7/8" (TP 5 1/2", conectando a Top Drive) con rot y bbeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:21 | 22:00 | 7250 | 7250 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje del colgador | N/A | 88 | Ancla Empacador | 02:39 |  |  |  |  | 159 | 2.65
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:00 | 23:16 | 7250 | 7250 | TP |  | N/A | N/A | Libera soltador |  | 86 | Activa colgador | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:16 | 00:00 | 7250 | 7250 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73