## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:36 | 00:08 | 6369 | 6369 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:08 | 00:45 | 6369 | 6371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:45 | 01:13 | 6371 | 6371 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.07°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 6,371.0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.07
2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:13 | 01:56 | 6371 | 6375 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 4 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.58
2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:56 | 02:12 | 6375 | 6375 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:12 | 03:00 | 6375 | 6379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:00 | 04:00 | 6379 | 6384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:00 | 05:00 | 6384 | 6389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:00 | 06:00 | 6389 | 6395 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:00 | 06:11 | 6395 | 6396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:11 | 06:36 | 6396 | 6396 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:36 | 07:00 | 6396 | 6398.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2.5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 6.25
2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:00 | 07:08 | 6398.5 | 6399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0.5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 3.75
2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:08 | 07:26 | 6399 | 6399 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.07°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 6,399.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.07
2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:26 | 08:00 | 6399 | 6402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:00 | 08:06 | 6402 | 6402.59 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0.58984 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 5.9
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:06 | 08:15 | 6402.59 | 6402.59 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:15 | 08:25 | 6402.59 | 6402.59 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:25 | 09:00 | 6402.59 | 6406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 3.4102 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 5.85
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:00 | 09:13 | 6406 | 6408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:13 | 09:19 | 6408 | 6408 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación. | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:19 | 09:34 | 6408 | 6409.74 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1.7402 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 6.96
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:34 | 09:42 | 6409.74 | 6409.74 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación. | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:42 | 10:00 | 6409.74 | 6410 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 0.25977 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 0.87
2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:00 | 10:51 | 6410 | 6413 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:51 | 11:24 | 6413 | 6413 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar httas. |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:24 | 12:00 | 6413 | 6415 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:00 | 13:00 | 6415 | 6418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:00 | 14:00 | 6418 | 6422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:00 | 14:55 | 6422 | 6425 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 3 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 3.27
2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:55 | 15:11 | 6425 | 6425 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:11 | 15:43 | 6425 | 6427 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:43 | 15:57 | 6427 | 6427 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (0.07°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 6,427.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.07
2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:57 | 16:00 | 6427 | 6427.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.2998 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 6
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:00 | 17:00 | 6427.3 | 6431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3.7002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3.7
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:00 | 17:04 | 6431 | 6431.69 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0.68994 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 10.35
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:04 | 17:19 | 6431.69 | 6431.69 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando httas direccionales |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:19 | 18:00 | 6431.69 | 6435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 3.3101 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.84
2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:00 | 19:00 | 6435 | 6438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:00 | 19:13 | 6438 | 6438 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando httas direccionales | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:13 | 20:00 | 6438 | 6442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 4 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 5.11
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:00 | 20:48 | 6442 | 6446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:48 | 21:00 | 6446 | 6446 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotacion |  | 106 | Paros de rotaria | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:00 | 21:21 | 6446 | 6448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:21 | 21:27 | 6448 | 6448 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:27 | 21:55 | 6448 | 6451 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:55 | 22:14 | 6451 | 6451 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:14 | 22:33 | 6451 | 6453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-06-20 | 2024-06-21 | 22:33 | 00:00 | 6453 | 6450 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (falla eléctrica en Top Drive) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45