## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:00 | 06:49 | 7250 | 7250 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso (realizó prueba de gasto) | N/A | 12 | Circula | 06:49 |  |  |  |  | 409 | 6.82
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:49 | 10:00 | 7250 | 7250 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar liner 9 7/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:11 |  |  |  |  | 191 | 3.18
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:00 | 15:28 | 7250 | 7250 | TP |  | N/A | N/A | Cementa liner 9 7/8" | N/A | 52 | Cementa | 05:28 |  |  |  |  | 328 | 5.47
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:28 | 16:25 | 7250 | 7250 | TP |  | N/A | N/A | Ancla empacador | N/A | 88 | Ancla Empacador | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:25 | 16:35 | 4027 | 3973 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 54 | 324 | 2 | 27 | 5.12
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:35 | 17:22 | 3973 | 3973 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-20 | 2024-07-20 | 17:16 | 18:00 | 3973 | 3917 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 56 | 76 | 6 | 9.33 | 4.63
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:00 | 19:00 | 3917 | 3803 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 12 | 9.5 | 3.82
2024-07-20 | 2024-07-20 | 19:00 | 20:00 | 3803 | 3642 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 161 | 161 | 17 | 9.47 | 2.92
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:00 | 21:00 | 3642 | 3481 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 161 | 161 | 17 | 9.47 | 2.72
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:00 | 21:10 | 3481 | 3463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 18 | 108 | 2 | 9 | 3.35
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:10 | 22:32 | 3463 | 3463 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:32 | 23:00 | 3463 | 3396 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 67 | 144 | 7 | 9.57 | 3.33
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:00 | 00:00 | 3396 | 3245 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 151 | 151 | 16 | 9.44 | 3.33