## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 00:25 | 6453 | 6453 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (falla eléctrica en Top Drive) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:25 | 00:42 | 6453 | 6428 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 25 | 88 | 1 | 25 | 6.53
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:42 | 01:00 | 6428 | 6345 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / Uso de chaqueta recolectora / 3 lingadas, 2 conexiones) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 83 | 277 | 3 | 27.67 | 4
2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:00 | 02:00 | 6345 | 6065 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 3.9
2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:00 | 03:00 | 6065 | 5870 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 5.25
2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:00 | 03:36 | 5870 | 5699 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 171 | 285 | 6 | 28.5 | 4.05
2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:36 | 04:00 | 5699 | 5691 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 8 | 20 | 1 | 8 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:00 | 04:12 | 5691 | 5672 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 19 | 95 | 1 | 19 | 8.3
2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:12 | 05:00 | 5672 | 5453 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 219 | 274 | 8 | 27.38 | 4
2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:00 | 06:00 | 5453 | 5169 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 4.42
2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:00 | 06:41 | 5169 | 4973 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", usa chaqueta de lodos) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 196 | 287 | 7 | 28 | 4.13
2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:41 | 11:32 | 4973 | 4973 | TNP |  | N/A | N/A | Repara TOP DRIVE | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:51 |  |  |  |  | 291 | 4.85
2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:32 | 11:50 | 4973 | 5054 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 81 | 270 | 3 | 27 | 3.33
2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:50 | 12:45 | 5054 | 5054 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:45 | 13:00 | 5054 | 5138 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", 2 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 84 | 336 | 3 | 28 | 3.17
2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:00 | 14:00 | 5138 | 5415 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 277 | 277 | 10 | 27.7 | 2.78
2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:00 | 14:24 | 5415 | 5553 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 138 | 345 | 5 | 27.6 | 2.45
2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:24 | 14:58 | 5553 | 5553 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:58 | 16:00 | 5553 | 5890 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", 11 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 337 | 326 | 12 | 28.08 | 2.63
2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:00 | 16:27 | 5890 | 6029 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 139 | 309 | 5 | 27.8 | 2.75
2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:27 | 17:04 | 6029 | 6029 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:04 | 18:00 | 6029 | 6257 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 228 | 244 | 8 | 28.5 | 3.18
2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:00 | 18:19 | 6257 | 6315 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 58 | 183 | 2 | 29 | 3.02
2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:19 | 19:00 | 6315 | 6343 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rot/bbo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 28 | 41 | 1 | 28 | 2.55
2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:00 | 20:00 | 6343 | 6398 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rot/bbo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 55 | 55 | 2 | 27.5 | 5.9
2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:00 | 21:00 | 6398 | 6449 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rot/bbo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 51 | 51 | 2 | 25.5 | 6.98
2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:00 | 21:15 | 6449 | 6453 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con rot/bbo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 4 | 16 | 0 |  | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:15 | 22:00 | 6453 | 6455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:00 | 22:15 | 6455 | 6456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:15 | 22:40 | 6456 | 6456 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.29°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 6,456.0 | 2 | 0 | 0 | 6.8 | 5.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.29
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:40 | 23:00 | 6456 | 6457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:00 | 00:00 | 6457 | 6461 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4