## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 01:00 | 3245 | 3084 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 161 | 161 | 17 | 9.47 | 2.7
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:00 | 02:00 | 3084 | 2897 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 187 | 187 | 20 | 9.35 | 2.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:00 | 03:00 | 2897 | 2718 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 179 | 179 | 19 | 9.42 | 2.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:00 | 03:36 | 2718 | 2718 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:36 | 04:00 | 2718 | 2662 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 56 | 140 | 6 | 9.33 | 3
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:00 | 05:00 | 2662 | 2473 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 189 | 189 | 20 | 9.45 | 2.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:00 | 06:00 | 2473 | 2285 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 188 | 188 | 20 | 9.4 | 2.32
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:00 | 06:58 | 2285 | 2107 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT (19 tramos, 18 conexiones) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 178 | 184 | 19 | 9.37 | 2.57
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:58 | 07:22 | 2107 | 2107 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:22 | 08:00 | 2107 | 1974 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 133 | 210 | 14 | 9.5 | 2.28
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:00 | 08:55 | 1974 | 1774 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") TxT (21 tramos, 19 conexiones) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 200 | 218 | 21 | 9.52 | 2.2
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:55 | 12:30 | 1774 | 1774 | TP |  | N/A | N/A | Desarma lingadas de TP 5 7/8" estibadas en el changuero | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 03:35 |  |  |  |  | 215 | 3.58
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:30 | 14:00 | 1774 | 1774 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Ajusta charola ecológica | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:00 | 15:00 | 1774 | 1774 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Elimina tramo de TP 5 7/8" |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:00 | 17:22 | 1774 | 1774 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable 1 3/4" | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:22 | 17:52 | 1774 | 1600 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") (6 lingadas, 5 conexiones) (MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 174 | 348 | 6 | 29 | 3.85
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:52 | 18:28 | 1600 | 1600 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:28 | 19:00 | 1600 | 1397 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8", 7 lingadas, 7 conexiones)) (MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 203 | 381 | 7 | 29 | 3.53
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:00 | 20:00 | 1397 | 994 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8", 14 lingadas, 13 conexiones)(MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 403 | 403 | 14 | 28.79 | 3.58
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:00 | 21:00 | 994 | 566 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 428 | 428 | 15 | 28.53 | 3.12
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:00 | 21:08 | 566 | 537 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8", 1 lingadas, 1 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 4.33
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:08 | 21:45 | 537 | 537 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:45 | 22:00 | 537 | 451 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8", 3 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 86 | 344 | 3 | 28.67 | 4.3
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:00 | 23:00 | 451 | 52 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8", 14 lingadas, 13 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 3.53
2024-07-21 | 2024-07-21 | 23:00 | 23:15 | 52 | 23 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Soltador (TP 5 7/8", 14 lingadas, 13 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 9.1
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:15 | 00:00 | 23 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma Soltador |  | 3 | Desarma BHA | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75