## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 00:48 | 6461 | 6464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 3 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 3.75
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:48 | 01:02 | 6464 | 6464 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:02 | 02:00 | 6464 | 6469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 5 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 5.17
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:00 | 03:00 | 6469 | 6473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:00 | 03:01 | 6473 | 6473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:01 | 03:15 | 6473 | 6473 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:15 | 04:00 | 6473 | 6476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:00 | 05:00 | 6476 | 6480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:00 | 05:07 | 6480 | 6480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:07 | 05:36 | 6480 | 6480 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:36 | 06:00 | 6480 | 6482 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:00 | 06:10 | 6482 | 6483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:10 | 06:15 | 6483 | 6483 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:15 | 06:32 | 6483 | 6483 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.29) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 6,483.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.29
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:32 | 06:38 | 6483 | 6483.96 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 0.95996 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 9.6
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:38 | 06:49 | 6483.96 | 6483.96 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:49 | 07:00 | 6483.96 | 6485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1.04 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.67
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:00 | 07:05 | 6485 | 6485.39 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0.39014 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 4.68
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:05 | 07:13 | 6485.39 | 6485.39 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:13 | 07:16 | 6485.39 | 6485.49 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.1001 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 2
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:16 | 07:24 | 6485.49 | 6485.49 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:24 | 07:37 | 6485.49 | 6486 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 0.50977 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 2.35
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:37 | 07:49 | 6486 | 6486 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:49 | 08:00 | 6486 | 6486 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:00 | 08:21 | 6486 | 6488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:21 | 08:30 | 6488 | 6488 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (TP 5 1/2") |  | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:30 | 08:46 | 6488 | 6489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:46 | 08:57 | 6489 | 6489 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:57 | 09:00 | 6489 | 6489.33 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.33008 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 6.6
2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:00 | 10:00 | 6489.33 | 6492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.6699 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.67
2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:00 | 11:00 | 6492 | 6496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:00 | 12:00 | 6496 | 6500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-22 | 2024-06-22 | 12:00 | 13:00 | 6500 | 6504 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:00 | 13:19 | 6504 | 6505 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:19 | 13:27 | 6505 | 6505 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:27 | 14:00 | 6505 | 6507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:00 | 14:30 | 6507 | 6509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:30 | 14:57 | 6509 | 6509 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:57 | 15:00 | 6509 | 6509.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.2002 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 4
2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:00 | 15:30 | 6509.2 | 6510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 0.7998 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 1.6
2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:30 | 15:40 | 6510 | 6510 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.29°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 6,510.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.29
2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:40 | 16:00 | 6510 | 6512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-06-22 | 2024-06-22 | 16:00 | 17:00 | 6512 | 6514.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2.7998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.8
2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:00 | 17:05 | 6514.8 | 6515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.2002 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 2.4
2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:05 | 17:20 | 6515 | 6515 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:20 | 18:00 | 6515 | 6517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:00 | 19:00 | 6517 | 6520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:00 | 20:00 | 6520 | 6525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:00 | 21:00 | 6525 | 6529 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:00 | 21:09 | 6529 | 6530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:09 | 21:17 | 6530 | 6530 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:17 | 21:35 | 6530 | 6531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:35 | 21:40 | 6531 | 6531 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:40 | 22:00 | 6531 | 6531 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:00 | 23:00 | 6531 | 6535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-22 | 2024-06-22 | 23:00 | 23:21 | 6535 | 6536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-06-22 | 2024-06-22 | 23:21 | 23:54 | 6536 | 6536 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:54 | 00:00 | 6536 | 6537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10