## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:30 | 03:27 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería (Sube lingadas de suelo natural) | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:27 | 04:05 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:05 | 05:44 | 0 | 6 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65 | [9 empty] | 6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:44 | 06:00 | 6 | 92 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2" con apoyo de grúa) | Apoyo de grúa | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 86 | 323 | 3 | 28.67 | 5.25
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 07:00 | 92 | 321 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2" con apoyo de grúa ) | Apoyo de grúa | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 6.4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:00 | 07:22 | 321 | 407 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2" con apoyo de grúa,3 ling, 2 conx) | Apoyo de grúa | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 86 | 235 | 3 | 28.67 | 6.4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:22 | 07:34 | 407 | 407 | TP |  | N/A | N/A | Sube tubería de suelo natural con apoyo de grúa | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:34 | 07:47 | 407 | 521 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2" con apoyo de grúa, 4 lingadas, 3 conx) | Apoyo de grúa | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 114 | 526 | 4 | 28.5 | 2.6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:47 | 08:17 | 521 | 521 | TP |  | N/A | N/A | Sube tubería de suelo natural con apoyo de grúa | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:17 | 09:00 | 521 | 859 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2" con apoyo de grúa) | Apoyo de grúa | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 338 | 472 | 12 | 28.17 | 2.68
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:00 | 09:12 | 859 | 972 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2" con apoyo de grúa, 4 ling, 3 conx) | Apoyo de grúa | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 113 | 565 | 4 | 28.25 | 2.28
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:12 | 09:53 | 972 | 972 | TP |  | N/A | N/A | Sube tubería de suelo natural con apoyo de grúa |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:53 | 09:56 | 972 | 1001 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2" con apoyo de grúa, 0 conexión) | Apoyo de grúa | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:56 | 10:32 | 1001 | 1001 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:32 | 11:00 | 1001 | 1115 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2" con apoyo de grúa) | Apoyo de grúa | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 114 | 244 | 4 | 28.5 | 6.62
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:00 | 12:00 | 1115 | 1371 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2" con apoyo de grúa) | Apoyo de grúa | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 5.67
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:00 | 13:00 | 1371 | 1655 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2" con apoyo de grúa) | Apoyo de grúa | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 4.65
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:00 | 13:14 | 1655 | 1768 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2", 4 ling, 3 conex) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 113 | 484 | 4 | 28.25 | 3.18
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:14 | 13:26 | 1768 | 1768 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:26 | 14:00 | 1768 | 2019 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 251 | 443 | 9 | 27.89 | 2.75
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:00 | 14:03 | 2019 | 2047 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2", 0 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:03 | 14:29 | 2047 | 2047 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:29 | 15:00 | 2047 | 2325 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 278 | 538 | 10 | 27.8 | 2.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:00 | 15:09 | 2325 | 2410 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 85 | 567 | 3 | 28.33 | 1.98
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:09 | 15:31 | 2410 | 2410 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:31 | 16:00 | 2410 | 2663 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 253 | 523 | 9 | 28.11 | 2.38
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:00 | 16:47 | 2663 | 3027 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 364 | 465 | 13 | 28 | 2.55
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:47 | 17:02 | 3027 | 3027 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:02 | 18:00 | 3027 | 3448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 421 | 436 | 15 | 28.07 | 2.58
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:00 | 19:00 | 3448 | 3875 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2", 15 lingadas, 15 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 427 | 427 | 15 | 28.47 | 2.58
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:00 | 19:17 | 3875 | 3989 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2", 4 lingadas, 3 conexiones, MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 3.03
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:17 | 19:51 | 3989 | 4017 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2", 4 lingadas, 3 conexiones, con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 28 | 49 | 1 | 28 | 6.32
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:51 | 20:54 | 4017 | 4027 | TP |  | N/A | N/A | Rima para LN 9 7/8" |  | 29 | Escarea TR | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-07-22 | 2024-07-23 | 20:54 | 00:00 | 4027 | 4027 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo | N/A | 12 | Circula | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1