## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:00 | 00:33 | 6537 | 6539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:33 | 01:05 | 6539 | 6539 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.29°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 6,539.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.29
2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:05 | 01:27 | 6539 | 6540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:27 | 01:37 | 6540 | 6540 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:37 | 01:41 | 6540 | 6540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:41 | 01:49 | 6540 | 6540 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:49 | 02:00 | 6540 | 6541 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:00 | 03:00 | 6541 | 6545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:00 | 03:18 | 6545 | 6546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:18 | 03:26 | 6546 | 6546 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:26 | 03:54 | 6546 | 6549 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:54 | 04:00 | 6549 | 6549 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:00 | 04:51 | 6549 | 6552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:51 | 04:57 | 6552 | 6552 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:57 | 05:00 | 6552 | 6552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:00 | 05:34 | 6552 | 6554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 2 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3.53
2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:34 | 06:09 | 6554 | 6554 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramienta |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:09 | 06:26 | 6554 | 6555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:26 | 06:35 | 6555 | 6555 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:35 | 07:00 | 6555 | 6558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:00 | 07:42 | 6558 | 6560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:42 | 08:01 | 6560 | 6560 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:01 | 08:24 | 6560 | 6561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:24 | 08:32 | 6561 | 6561 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:32 | 09:00 | 6561 | 6562 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:00 | 09:51 | 6562 | 6564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 2 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 2.35
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:51 | 10:29 | 6564 | 6564 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:29 | 11:00 | 6564 | 6565.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 1.7998 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.48
2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:00 | 11:30 | 6565.8 | 6566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 0.2002 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 0.4
2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:30 | 11:42 | 6566 | 6566 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.26°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 6,566.0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.26
2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:42 | 12:00 | 6566 | 6568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:00 | 12:35 | 6568 | 6570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:35 | 12:58 | 6570 | 6570 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:58 | 13:00 | 6570 | 6570.15 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0.1499 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 4.5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:00 | 13:56 | 6570.15 | 6572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 1.8501 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 1.98
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:56 | 14:10 | 6572 | 6572 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:10 | 14:22 | 6572 | 6573 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:22 | 14:32 | 6573 | 6573 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación. |  | 106 | Paros de rotaria | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:32 | 15:00 | 6573 | 6574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:00 | 15:48 | 6574 | 6576 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 2 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 2.5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:48 | 15:55 | 6576 | 6576 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:55 | 16:00 | 6576 | 6576.76 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.75977 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 9.12
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:00 | 16:23 | 6576.76 | 6578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1.2402 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 3.24
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:23 | 16:28 | 6578 | 6578 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:28 | 17:00 | 6578 | 6580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:00 | 17:57 | 6580 | 6580 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:57 | 18:00 | 6580 | 6580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:00 | 18:19 | 6580 | 6581 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:19 | 18:27 | 6581 | 6581 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:27 | 18:54 | 6581 | 6582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:54 | 19:06 | 6582 | 6582 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:06 | 20:00 | 6582 | 6586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:00 | 21:00 | 6586 | 6591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:00 | 21:27 | 6591 | 6592 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:27 | 21:58 | 6592 | 6592 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:58 | 22:00 | 6592 | 6592 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:00 | 22:35 | 6592 | 6595 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 3 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 5.14
2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:35 | 22:50 | 6595 | 6595 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 0.26°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 6,595.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26
2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:50 | 23:00 | 6595 | 6596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:00 | 23:14 | 6596 | 6596 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:14 | 23:45 | 6596 | 6599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
2024-06-23 | 2024-06-24 | 23:45 | 00:00 | 6599 | 6599 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25