## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:00 | 00:22 | 6599 | 6599 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:22 | 01:00 | 6599 | 6600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 1 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 1.58
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:00 | 01:27 | 6600 | 6602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:27 | 01:34 | 6602 | 6602 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:34 | 02:00 | 6602 | 6604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:00 | 03:00 | 6604 | 6607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:00 | 03:23 | 6607 | 6608 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:23 | 03:30 | 6608 | 6608 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:30 | 04:00 | 6608 | 6610 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:00 | 05:00 | 6610 | 6614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:00 | 06:00 | 6614 | 6618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:00 | 06:16 | 6618 | 6619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:16 | 06:23 | 6619 | 6619 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:23 | 06:35 | 6619 | 6620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:35 | 07:01 | 6620 | 6620 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:01 | 07:07 | 6620 | 6620 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de comandos |  | 78 | Comandos | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:07 | 07:20 | 6620 | 6620 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:20 | 07:25 | 6620 | 6620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:25 | 07:33 | 6620 | 6620 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:33 | 08:00 | 6620 | 6621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:00 | 08:20 | 6621 | 6622 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:20 | 08:35 | 6622 | 6622 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 0.28° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 6,622.0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.28
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:35 | 08:43 | 6622 | 6624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:43 | 08:53 | 6624 | 6624 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:53 | 09:00 | 6624 | 6625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:00 | 09:11 | 6625 | 6625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:11 | 09:41 | 6625 | 6625 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:41 | 10:00 | 6625 | 6625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 0 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:00 | 10:57 | 6625 | 6629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 4 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 4.21
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:57 | 11:12 | 6629 | 6629 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:12 | 12:07 | 6629 | 6629 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:07 | 13:00 | 6629 | 6631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 2 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 2.26
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:00 | 13:40 | 6631 | 6632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 1 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 1.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:40 | 13:52 | 6632 | 6632 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:52 | 14:00 | 6632 | 6632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:00 | 15:00 | 6632 | 6637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:00 | 15:25 | 6637 | 6638 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:25 | 16:00 | 6638 | 6638 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:00 | 17:00 | 6638 | 6642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:00 | 17:09 | 6642 | 6643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:09 | 17:12 | 6643 | 6643 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:12 | 17:43 | 6643 | 6644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 1 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 1.94
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:43 | 18:20 | 6644 | 6644 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:20 | 19:00 | 6644 | 6623 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" (Levanta 2 Tramos, Con rotación y bombeo, TP 5 1/2") | N/A | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 21 | 32 | 1 | 21 | 8.1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:00 | 19:17 | 6623 | 6595 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" (Levanta 2 Tramos, con rotación y bombeo) | N/A | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 28 | 99 | 1 | 28 | 6.55
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:17 | 19:31 | 6595 | 6540 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 55 | 236 | 2 | 27.5 | 3.68
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:31 | 20:02 | 6540 | 6513 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" (Con rotación y bombeo, TP 5 1/2") | N/A | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 27 | 52 | 1 | 27 | 9.22
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:02 | 20:23 | 6513 | 6513 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:23 | 20:39 | 6513 | 6485 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (Con rotación y bombeo, TP 5 1/2") | N/A | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 28 | 105 | 1 | 28 | 7.6
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:39 | 21:00 | 6485 | 6401 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 84 | 240 | 3 | 28 | 3.67
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:00 | 21:40 | 6401 | 6261 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 140 | 210 | 5 | 28 | 4.1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:40 | 22:07 | 6261 | 6233 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (Con rotación y bombeo, TP 5 1/2") | N/A | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 28 | 62 | 1 | 28 | 3.98
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:07 | 23:00 | 6233 | 5981 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (9 Lingadas, 8 Conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 252 | 285 | 9 | 28 | 4.02
2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:00 | 00:00 | 5981 | 5701 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 3.95