## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-23 | 20:54 | 01:00 | 4027 | 4023 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo | N/A | 12 | Circula | 04:06 |  |  |  |  | 246 | 4.1
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:00 | 02:00 | 4023 | 3696 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2", 12 lingadas, 12 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 327 | 327 | 12 | 27.25 | 3.37
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 03:00 | 3696 | 3305 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2", 14 lingadas, 13 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 391 | 391 | 14 | 27.93 | 3.27
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 04:00 | 3305 | 2913 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2", 14 lingadas, 15 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 392 | 392 | 14 | 28 | 3.17
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 05:00 | 2913 | 2465 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2", 16 lingadas, 16 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 448 | 448 | 16 | 28 | 2.7
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 06:00 | 2465 | 2017 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2", 16 lingadas, 16 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 448 | 448 | 16 | 28 | 2.82
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 06:28 | 2017 | 1766 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 251 | 538 | 9 | 27.89 | 2.65
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:28 | 06:34 | 1766 | 1766 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:34 | 07:00 | 1766 | 1540 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 226 | 522 | 8 | 28.25 | 2.63
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:00 | 07:08 | 1540 | 1456 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2", 3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 84 | 630 | 3 | 28 | 2.85
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:08 | 07:37 | 1456 | 1456 | TP |  | N/A | N/A | Realiza lubricación del sistema de izaje del top drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:37 | 07:45 | 1456 | 1399 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2", 2 lingadas 1 conex) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.83
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:45 | 08:14 | 1399 | 1399 | TP |  | N/A | N/A | Realiza lubricación del sistema de izaje del top drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:14 | 08:48 | 1399 | 1141 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2", 9 lingadas 8 conex) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 258 | 455 | 9 | 28.67 | 3.48
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:48 | 09:44 | 1141 | 1141 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardía | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:44 | 10:00 | 1141 | 998 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 143 | 536 | 5 | 28.6 | 2.68
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:00 | 10:20 | 998 | 886 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 112 | 336 | 4 | 28 | 3.53
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:20 | 10:38 | 886 | 886 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:38 | 10:53 | 886 | 746 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 140 | 560 | 5 | 28 | 2.57
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:53 | 13:37 | 746 | 746 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento preventivo a top drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:37 | 14:00 | 746 | 576 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 170 | 443 | 6 | 28.33 | 2.63
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:00 | 15:00 | 576 | 115 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 461 | 461 | 16 | 28.81 | 2.75
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:00 | 15:30 | 115 | 6 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" (TP de 5 1/2", 4 lingadas, 3 conx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 109 | 218 | 4 | 27.25 | 6.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:30 | 16:18 | 6 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | [9 empty] | 6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:18 | 16:48 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para introducir tapon puente | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:48 | 17:00 | 0 | 87 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete tp franca | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 87 | 435 | 3 | 29 | 2.13
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:00 | 17:45 | 87 | 513 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete tp franca | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 426 | 568 | 14 | 30.43 | 2.15
2024-07-23 | 2024-07-24 | 17:45 | 00:00 | 513 | 513 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de tapon puente | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 06:15 |  |  |  |  | 375 | 6.25