## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-24 | 2024-07-25 | 21:00 | 05:00 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Realiza limpieza a contrapozo, instala malacates hidráulicos (Suspende por falta de combustible en la unidad) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:00 | 06:00 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Instala andamio en contrapozo |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 07:30 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Instala malacates hidráulicos con cables de acero, asegura string de preventores 13 5/8" 10 K |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:30 | 10:30 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Afloja tornillos de brida de cabezal 13 5/8"10K con un string de preventores 13 5/8" | N/A | 17 | Elimina BOPS | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:30 | 11:00 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Con malacates hidráulicos izo BOP'S 13 5/8" 10K |  | 17 | Elimina BOPS | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:00 | 12:00 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Inspecciona observando cabezal sección B 21 1/4" 5K x 13 5/8" 10K, con área de sello de carga, hombro de carga y espiga de TR 13 5/8" |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:00 | 15:30 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Sienta BOP's 13 5/8" 10K en cabezal 13 5/8" 10K, aseguro con tornillería | N/A | 66 | Instala BOPs | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:30 | 16:30 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Abatio rampa izadora, bajo malacates hidráulicos | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-25 | 2024-07-26 | 16:30 | 00:00 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Afloja tornillería de preventores | N/A | 17 | Elimina BOPS | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5