## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:47 | 00:16 | 6648 | 6648 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:16 | 00:40 | 6648 | 6648 | TP |  | N/A | N/A | Comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:40 | 01:00 | 6648 | 6649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:00 | 01:15 | 6649 | 6651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:15 | 01:35 | 6651 | 6651 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexion (Inc:0.08) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 6,651.0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.08
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:35 | 02:00 | 6651 | 6652 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:00 | 02:26 | 6652 | 6654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:26 | 02:38 | 6654 | 6654 | TP |  | N/A | N/A | Toma Survey | N/A | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:38 | 03:00 | 6654 | 6655 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:00 | 04:00 | 6655 | 6658 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:00 | 05:00 | 6658 | 6662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:00 | 06:00 | 6662 | 6666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:00 | 07:10 | 6666 | 6666 | TP |  | N/A | N/A | Lubrica sistema de izaje del Top Drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:10 | 08:00 | 6666 | 6670 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:50 | 4 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 4.8
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:00 | 09:00 | 6670 | 6673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:00 | 09:51 | 6673 | 6676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:51 | 10:08 | 6676 | 6676 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:08 | 10:49 | 6676 | 6679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:49 | 11:02 | 6679 | 6679 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 1.30° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 6,679.0 | 0.75 | 0 | 0 | 1.58 | 6.8 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:02 | 11:17 | 6679 | 6680 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:17 | 11:27 | 6680 | 6680 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:27 | 12:00 | 6680 | 6682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:00 | 12:16 | 6682 | 6682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 0 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:16 | 12:32 | 6682 | 6682 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:32 | 12:43 | 6682 | 6682 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de comandos |  | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:43 | 13:00 | 6682 | 6683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:00 | 14:00 | 6683 | 6687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:00 | 14:25 | 6687 | 6688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:25 | 15:04 | 6688 | 6688 | TP |  | N/A | N/A | Realiza limpieza a los cedazos de las bombas |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:04 | 15:14 | 6688 | 6689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:14 | 15:35 | 6689 | 6689 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:35 | 15:52 | 6689 | 6689 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:52 | 16:08 | 6689 | 6689 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:08 | 16:58 | 6689 | 6692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 3 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 3.6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:58 | 17:12 | 6692 | 6692 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:12 | 18:00 | 6692 | 6694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 2 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 2.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:00 | 19:00 | 6694 | 6697 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:00 | 20:00 | 6697 | 6701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:00 | 21:00 | 6701 | 6704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:00 | 21:26 | 6704 | 6705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 1 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 2.31
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:26 | 22:04 | 6705 | 6705 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:04 | 22:22 | 6705 | 6707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:22 | 23:11 | 6707 | 6707 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Inc: 1.19) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | [10 empty] | 6,707.0 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 7.81 | 0 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1.19
2024-06-26 | 2024-06-26 | 23:11 | 23:43 | 6707 | 6709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:43 | 00:00 | 6709 | 6709 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28