## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 04:00 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tornillería de conjunto de preventores, elimino conjunto de preventores |  | 17 | Elimina BOPS | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:00 | 10:30 | 572 | 572 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de personal y falta de vactor para succionar lodo de contra pozo | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:30 | 12:30 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Recupera brida y cabezal semicompacto 21 1/4” 5K X 13 5/8” 10K X 13 5/8” 10K | N/A | 63 | Instala Cabezal | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:30 | 13:30 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona pista y cambia anillos inferior y superior BX-165 nuevo de brida doble sello 21 1/4" |  | 63 | Instala Cabezal | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:30 | 15:00 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal semicompacto nuevo 21 1/4” 5K X 13 5/8” 10K X 13 5/8” 10K. |  | 63 | Instala Cabezal | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:00 | 15:30 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Coloca tuercas a espárragos de cabezal semicompacto | N/A | 63 | Instala Cabezal | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-26 | 2024-07-27 | 15:30 | 00:00 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de BOP´s 13 5/8" | N/A | 66 | Instala BOPs | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5