## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:00 | 00:18 | 6709 | 6710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:18 | 00:35 | 6710 | 6710 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:35 | 01:00 | 6710 | 6712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:00 | 02:00 | 6712 | 6717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:00 | 02:13 | 6717 | 6717 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:13 | 02:32 | 6717 | 6718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:32 | 02:52 | 6718 | 6718 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:52 | 03:00 | 6718 | 6719 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:00 | 04:00 | 6719 | 6722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:00 | 05:00 | 6722 | 6726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:00 | 05:16 | 6726 | 6726 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:16 | 06:00 | 6726 | 6728 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 2 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 2.73
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:00 | 07:00 | 6728 | 6731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:00 | 08:00 | 6731 | 6734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:00 | 08:13 | 6734 | 6735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:13 | 08:45 | 6735 | 6735 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con inc. 0.21° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 6,735.0 | 2.33 | 0 | 0 | 14.75 | 6.47 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.21
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:45 | 09:00 | 6735 | 6736 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:00 | 09:15 | 6736 | 6736 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:15 | 09:42 | 6736 | 6737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:42 | 09:50 | 6737 | 6737 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:50 | 10:00 | 6737 | 6738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:00 | 10:37 | 6738 | 6739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 1 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 1.62
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:37 | 11:00 | 6739 | 6739 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:00 | 11:56 | 6739 | 6742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 3 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 3.21
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:56 | 12:09 | 6742 | 6742 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:09 | 13:00 | 6742 | 6745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-06-27 | 2024-06-27 | 13:00 | 13:33 | 6745 | 6748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-06-27 | 2024-06-27 | 13:33 | 13:48 | 6748 | 6748 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-27 | 2024-06-27 | 13:48 | 14:00 | 6748 | 6748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:00 | 14:02 | 6748 | 6748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:02 | 14:15 | 6748 | 6748 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:15 | 15:00 | 6748 | 6751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:00 | 15:35 | 6751 | 6753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:35 | 15:49 | 6753 | 6753 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:49 | 16:00 | 6753 | 6753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:00 | 16:26 | 6753 | 6755 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:26 | 16:37 | 6755 | 6755 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:37 | 17:00 | 6755 | 6756 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:00 | 17:20 | 6756 | 6758 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:20 | 17:31 | 6758 | 6758 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:31 | 18:00 | 6758 | 6760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:00 | 18:46 | 6760 | 6763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 3 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 3.91
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:46 | 19:43 | 6763 | 6763 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc: 1.19) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [10 empty] | 6,763.0 | 13.95 | 0 | 0 | 26.68 | 8.08 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1.19
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:43 | 20:00 | 6763 | 6765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-06-27 | 2024-06-27 | 20:00 | 20:39 | 6765 | 6767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08
2024-06-27 | 2024-06-27 | 20:39 | 21:08 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-27 | 2024-06-27 | 21:08 | 22:00 | 6767 | 6770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 3 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 3.46
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:00 | 23:00 | 6770 | 6773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-27 | 2024-06-28 | 23:00 | 00:00 | 6773 | 6776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3