## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:00 | 02:00 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de BOP´s 13 5/8" |  | 66 | Instala BOPs | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:00 | 11:00 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apriete de tornillería de BOP´S, Instala LSC | N/A | 66 | Instala BOPs | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-07-27 | 2024-07-27 | 11:00 | 19:30 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Conecta lineas de 1" a conjunto de preventores 13 5/8" 10K, probo cerrar y abrir, ensamble de estrangular, stand pipe. | N/A | 65 | Prueba CSC | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:30 | 20:00 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapon ciego para probar BOP´S |  | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 21:00 | 572 | 572 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba BOP´S | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:00 | 21:20 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Desarma tapon ciego para probar BOP´S |  | 3 | Desarma BHA | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-27 | 2024-07-28 | 21:20 | 00:00 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Instala Campana 20" |  | 69 | Instala campana | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67