## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:00 | 01:00 | 6776 | 6780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:00 | 02:00 | 6780 | 6783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:00 | 02:42 | 6783 | 6786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 3 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 4.29
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:42 | 03:09 | 6786 | 6786 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta para reestablecer rotación | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 03:09 | 04:00 | 6786 | 6789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:00 | 04:23 | 6789 | 6791 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:23 | 05:16 | 6791 | 6791 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión(Inc: 0.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | [10 empty] | 6,791.0 | 3.08 | 0 | 0 | 33.23 | 7.31 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.11
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:16 | 05:35 | 6791 | 6792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:35 | 06:00 | 6792 | 6792 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta para reestablecer rotación | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:00 | 06:43 | 6792 | 6794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 2 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 2.79
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:43 | 07:09 | 6794 | 6794 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:09 | 08:00 | 6794 | 6799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 5 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 5.88
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:00 | 08:11 | 6799 | 6800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:11 | 09:10 | 6800 | 6800 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:10 | 09:46 | 6800 | 6801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 1 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 1.67
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:46 | 10:03 | 6801 | 6801 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta para restablecer rotación | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:03 | 10:49 | 6801 | 6803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 2 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 2.61
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:49 | 11:04 | 6803 | 6803 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:04 | 11:43 | 6803 | 6806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:43 | 12:02 | 6806 | 6806 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:02 | 13:00 | 6806 | 6809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 3 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 3.1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:00 | 14:00 | 6809 | 6812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:00 | 14:05 | 6812 | 6813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:05 | 14:32 | 6813 | 6814 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:32 | 15:00 | 6814 | 6816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:00 | 16:00 | 6816 | 6818 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:00 | 16:04 | 6818 | 6819 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:04 | 16:56 | 6819 | 6819 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 0.06° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [10 empty] | 6,819.0 | 6.87 | 0 | 0 | 31.03 | 10.29 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.06
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:56 | 17:00 | 6819 | 6819 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:00 | 18:00 | 6819 | 6822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:00 | 18:29 | 6822 | 6823 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 1 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 2.07
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:29 | 19:11 | 6823 | 6823 | TP |  | N/A | N/A | Toma Survey |  | 77 | Survey | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:11 | 19:22 | 6823 | 6824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:22 | 19:35 | 6824 | 6824 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:35 | 20:00 | 6824 | 6826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:00 | 21:00 | 6826 | 6830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:00 | 22:00 | 6830 | 6833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 22:00 | 22:23 | 6833 | 6835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-06-28 | 2024-06-28 | 22:23 | 22:42 | 6835 | 6835 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-28 | 2024-06-28 | 22:42 | 23:00 | 6835 | 6836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:00 | 00:00 | 6836 | 6840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4