## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 13:01 | 575 | 575 | TP |  | N/A | N/A | Instala linea de flote, llenadera, paquete ecológico. | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 13:01 |  |  |  |  | 781 | 13.02
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:01 | 14:00 | 575 | 575 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TP franca (Levanta rampa de izadora, personal asegura rampa, en el inter personal elimna cable e instala elevador para TP 5 1/2") | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:00 | 15:00 | 575 | 663 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tp franca para recuperar tapón puente. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 88 | 88 | 3 | 29.33 | 3.25
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:00 | 15:15 | 663 | 722 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tp franca para recuperar tapón puente. (TP 5 1/2", 2 lingadas, y 1 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 59 | 236 | 2 | 29.5 | 3.55
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:15 | 16:36 | 722 | 722 | TP |  | N/A | Circula | Circula, realizando procedimiento para recuperación de tapón puente. | N/A | 12 | Circula | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:36 | 17:00 | 722 | 693 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca con tapón puente (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 29 | 73 | 1 | 29 | 15.53
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:00 | 18:02 | 693 | 580 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca con tapón puente (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 113 | 109 | 4 | 28.25 | 4.08
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:02 | 18:47 | 580 | 569 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tapón puente en superficie, demantela mismo | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:47 | 19:00 | 569 | 541 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca con tapón puente (TP 5 1/2", 1 lingada, 1 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 11.05
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:00 | 20:00 | 541 | 54 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca con tapón puente (TP 5 1/2", 17 lingada, 17 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 487 | 487 | 17 | 28.65 | 2.1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:00 | 20:06 | 54 | 0 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca con tapón puente (TP 5 1/2", 2 lingada, 1 conexioN) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 54 | 540 | 2 | 27 | 2.25
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:06 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Revisa componentes críticos | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para introducción de TR 9 7/8" |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo integral para introducción de TR 9 7/8" |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1