## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:00 | 01:00 | 6840 | 6845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:00 | 01:05 | 6845 | 6845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:05 | 01:18 | 6845 | 6845 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:18 | 01:46 | 6845 | 6847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:46 | 02:41 | 6847 | 6847 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 0.06) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | [10 empty] | 6,847.0 | 3.94 | 0 | 0 | 29.64 | 7.3 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.06
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:41 | 03:00 | 6847 | 6848 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:00 | 03:37 | 6848 | 6850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:37 | 04:00 | 6850 | 6850 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:00 | 04:06 | 6850 | 6851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:06 | 04:24 | 6851 | 6851 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta para reestablecer rotación |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:24 | 04:43 | 6851 | 6853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:43 | 04:58 | 6853 | 6853 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:58 | 05:00 | 6853 | 6853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:00 | 05:19 | 6853 | 6855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:19 | 05:32 | 6855 | 6855 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:32 | 06:00 | 6855 | 6857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:00 | 06:49 | 6857 | 6861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 4 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 4.9
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:49 | 07:01 | 6861 | 6861 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:01 | 08:00 | 6861 | 6866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 5 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 5.08
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:00 | 09:00 | 6866 | 6869 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:00 | 09:16 | 6869 | 6870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:16 | 09:27 | 6870 | 6870 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:27 | 10:56 | 6870 | 6870 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:56 | 11:48 | 6870 | 6763 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:48 | 12:00 | 6763 | 6736 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 27 | 135 | 1 | 27 | 5.45
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:00 | 12:34 | 6736 | 6569 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (6 ling- 5 cnx -Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 167 | 295 | 6 | 27.83 | 3.05
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:34 | 13:00 | 6569 | 6569 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:00 | 13:26 | 6569 | 6569 | TNP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:26 | 14:00 | 6569 | 6597 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") con rot y bbeo (1 ling- 2 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 28 | 49 | 1 | 28 | 9.47
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:00 | 15:00 | 6597 | 6653 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") con rot y bbeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 12.25
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:00 | 16:00 | 6653 | 6735 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") con rot y bbeo (3 ling- 2 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 82 | 82 | 3 | 27.33 | 8.25
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:00 | 17:00 | 6735 | 6794 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") con rot y bbeo (3 ling- 2 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 59 | 59 | 2 | 29.5 | 7.63
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:00 | 18:00 | 6794 | 6849 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" con rot y bbeo, TP 5 1/2" | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 55 | 55 | 2 | 27.5 | 4.8
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:00 | 18:25 | 6849 | 6870 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2" 1 lingada, 0 conexiones) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 21 | 50 | 1 | 21 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:25 | 19:28 | 6869 | 6870 | TNP |  | N/A | Circula | Envia comando. | N/A | 78 | Comandos | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 4 | 9 | 0 |  | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:28 | 20:00 | 6870 | 6874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 4 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 7.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:00 | 20:19 | 6874 | 6875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:19 | 20:49 | 6875 | 6875 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.18) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 6,875.0 | 5 | 0 | 0 | 16.89 | 6.39 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.18
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:49 | 21:00 | 6875 | 6876 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:00 | 21:13 | 6876 | 6877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:13 | 21:24 | 6877 | 6877 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:24 | 22:00 | 6877 | 6879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33
2024-06-29 | 2024-06-29 | 22:00 | 23:00 | 6879 | 6883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-29 | 2024-06-30 | 23:00 | 00:00 | 6883 | 6885 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2