## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:00 | 13:15 | 0 | 246 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” ( TxT) | TXT | 2 | 13:15 |  |  |  |  | 795 | 13.25 | [9 empty] | 3
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:15 | 14:00 | 246 | 389 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (TP 4") | TXT | 5 | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 143 | 191 | 15 | 9.53 | 2.13
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 14:26 | 389 | 475 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (TP 4") | TXT | 5 | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 86 | 198 | 9 | 9.56 | 1.9
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:26 | 15:33 | 475 | 475 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:33 | 16:03 | 475 | 475 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 71 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:03 | 17:00 | 475 | 599 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4") (TxT, 13 tramos, 12 cnx) | TXT | 5 | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 124 | 131 | 13 | 9.54 | 3.57
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:00 | 18:00 | 599 | 761 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4") (TxT, 17 tramos, 16 cnx) | TXT | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 162 | 162 | 17 | 9.53 | 2.77
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:00 | 18:03 | 761 | 770 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4") (TxT, 1 tramo, 0 cnx) | TXT | 5 | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 9 | 180 | 1 | 9 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:03 | 18:31 | 770 | 770 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:31 | 22:26 | 770 | 1235 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (se reporta perdida de daos con CIA generadora) | N/A | 105 | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:26 | 23:00 | 1235 | 1318 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4" TxT, 9 tramos, 8 cnx) | TXT | 5 | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 83 | 146 | 9 | 9.22 | 3.27
2024-08-05 | 2024-08-05 | 23:00 | 23:38 | 1318 | 1420 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” ((TP 4" TxT), 11 tramos, 10 cnx) | TXT | 5 | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 102 | 161 | 11 | 9.27 | 2.42
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:38 | 00:00 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37