## Sheet1
QUESQUI 405_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-04 | 2024-08-05 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar BHA |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:00 | 13:15 | 0 | 246 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” ( TxT) | TXT | 13:15 |  |  |  |  | 795 | 13.25 | [9 empty] | 3
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:15 | 14:00 | 246 | 389 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 143 | 191 | 15 | 9.53 | 2.13
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 14:26 | 389 | 475 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 86 | 198 | 9 | 9.56 | 1.9
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:26 | 15:33 | 475 | 475 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:33 | 16:03 | 475 | 475 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:03 | 17:00 | 475 | 599 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4") (Mide y calibra TP 4" TxT, 13 tramos, 12 cnx) | Mide y calibra | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 124 | 131 | 13 | 9.54 | 3.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:00 | 18:00 | 599 | 761 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4") (Mide y calibra TP 4" TxT, 17 tramos, 16 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 162 | 162 | 17 | 9.53 | 2.6
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:00 | 18:03 | 761 | 770 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4") (Mide y calibra TP 4" TxT, 1 tramo, 0 cnx) | Mide y calibra | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 9 | 180 | 1 | 9 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:03 | 18:31 | 770 | 770 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:31 | 22:26 | 770 | 1235 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (se reporta perdida de daos con CIA generadora) | N/A | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:26 | 23:00 | 1235 | 1318 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (Mide y calibra TP 4" TxT, 9 tramos, 8 cnx) | Mide y calibra | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 83 | 146 | 9 | 9.22 | 3.27
2024-08-05 | 2024-08-05 | 23:00 | 23:38 | 1318 | 1420 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (Mide y calibra TP 4" TxT, 11 tramos, 10 cnx) | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 102 | 161 | 11 | 9.27 | 2.42
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:38 | 00:27 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:27 | 01:00 | 1420 | 1512 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 92 | 167 | 10 | 9.2 | 2.58
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:00 | 02:00 | 1512 | 1679 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4" ) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 18 | 9.28 | 2.37
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:00 | 02:07 | 1679 | 1707 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 3 | 9.33 | 2.27
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:07 | 02:44 | 1707 | 1707 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:44 | 03:00 | 1707 | 1754 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 47 | 176 | 5 | 9.4 | 2.47
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:00 | 04:00 | 1754 | 1940 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 186 | 186 | 19 | 9.79 | 2.55
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 04:39 | 1940 | 2063 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 123 | 189 | 13 | 9.46 | 2.23
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:39 | 05:16 | 2063 | 2063 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:16 | 06:00 | 2063 | 2205 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 142 | 194 | 15 | 9.47 | 2.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:00 | 06:43 | 2205 | 2310 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 105 | 147 | 11 | 9.55 | 3.22
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:43 | 07:13 | 2310 | 2310 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:13 | 07:25 | 2310 | 2338 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 3 | 9.33 | 3.83
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:25 | 07:44 | 2338 | 2338 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:44 | 08:00 | 2338 | 2376 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 38 | 143 | 4 | 9.5 | 3.88
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:00 | 09:00 | 2376 | 2452 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 76 | 76 | 8 | 9.5 | 6.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:00 | 09:10 | 2452 | 2461 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 9 | 54 | 1 | 9 | 8.63
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:10 | 10:15 | 2461 | 2461 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:15 | 18:32 | 2461 | 3276 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de parámetros en tiempo real | N/A | 08:17 |  |  |  |  | 497 | 8.28
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:32 | 19:00 | 3276 | 3361 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 85 | 182 | 9 | 9.44 | 2.83
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:00 | 19:09 | 3361 | 3390 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 3 | 9.67 | 2.33
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:09 | 19:31 | 3390 | 3390 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:31 | 20:00 | 3390 | 3485 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 95 | 197 | 10 | 9.5 | 2.52
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:00 | 20:52 | 3485 | 3656 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 171 | 197 | 18 | 9.5 | 2.38
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:52 | 21:53 | 3656 | 3656 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:53 | 22:00 | 3656 | 3675 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 19 | 163 | 2 | 9.5 | 1.18
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:00 | 22:03 | 3675 | 3694 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT ( Mide y calibra TP 4"- 2 lings - 1 conx) | Mide y calibra | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 19 | 380 | 2 | 9.5 | 2.22
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:03 | 22:15 | 3694 | 3694 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:15 | 23:00 | 3694 | 3846 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 152 | 203 | 16 | 9.5 | 2.3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 23:00 | 23:48 | 3846 | 3979 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 133 | 166 | 14 | 9.5 | 2.13
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:48 | 00:00 | 3979 | 3979 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por TP | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:00 | 00:08 | 3979 | 3979 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:08 | 00:42 | 3979 | 3995 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” con/rot y bbeo TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 16 | 28 | 2 | 8 | 6.33
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:42 | 02:30 | 3995 | 3995 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP | N/A | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:30 | 03:22 | 3995 | 3995 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad a la TR complemento 9 7/8" |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:22 | 04:00 | 3995 | 3997 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | 3.16 | 2
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:00 | 05:00 | 3997 | 4011 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 14 | 14
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:00 | 06:00 | 4011 | 4017 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:00 | 07:00 | 4017 | 4018 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:00 | 08:00 | 4018 | 4031 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 13 | 13
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:00 | 08:48 | 4031 | 4059 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | 35 | 28
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:48 | 10:58 | 4059 | 4059 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:58 | 12:17 | 4059 | 4059 | TP |  | N/A | N/A | Realiza lubricacion de sistema de izaje | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:17 | 13:00 | 4059 | 4231 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 172 | 240 | 18 | 9.56 | 1.77
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:00 | 14:00 | 4231 | 4431 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 21 | 9.52 | 2.05
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:00 | 14:06 | 4431 | 4460 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 3 | 9.67 | 1.82
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:06 | 15:07 | 4460 | 4460 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:07 | 16:30 | 4460 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (variación de parámetros de carga de gancho y posición del block) | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:30 | 19:00 | 5005 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:00 | 19:30 | 5005 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa para el desplazamiento |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-07 | 2024-08-08 | 19:30 | 04:00 | 5005 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 2.08 a 1.08 gr/cc. | N/A | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-08-08 | 2024-08-09 | 04:00 | 00:00 | 5005 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Limpieza de presas de fluido | N/A | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:00 | 07:00 | 5005 | 5005 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de personal para continuar con la limpieza de presas | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 17:50 | 5005 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Limpieza de presas de fluido | N/A | 10:50 |  |  |  |  | 650 | 10.83
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:50 | 20:00 | 5005 | 5229 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (variación de parámetros de carga de gancho y posición del block) | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-08-09 | 2024-08-10 | 20:00 | 21:49 | 5229 | 5229 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top Drive | N/A | 25:49 |  |  |  |  | 1549 | 25.82
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:49 | 22:00 | 5229 | 5285 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4" 2 lingas una conexión Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:00 | 22:11 | 5285 | 5342 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4" Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 57 | 311 | 2 | 28.5 | 2.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:11 | 22:45 | 5342 | 5342 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:45 | 23:00 | 5342 | 5426 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4" Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 84 | 336 | 3 | 28 | 2.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 23:00 | 23:25 | 5426 | 5597 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4" Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 171 | 410 | 6 | 28.5 | 2.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 23:25 | 23:34 | 5597 | 5597 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 23:34 | 23:54 | 5597 | 5711 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4" Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 114 | 342 | 4 | 28.5 | 2.2
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:54 | 00:06 | 5711 | 5711 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:06 | 00:09 | 5711 | 5740 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾" (TP 4", 1 lingada, 0 cnx) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:09 | 00:43 | 5740 | 5740 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:43 | 01:00 | 5740 | 5826 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 86 | 304 | 3 | 28.67 | 2.7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:00 | 01:34 | 5826 | 6028 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾" (TP 4" 7 lingadas , 6 cnx) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 202 | 356 | 7 | 28.86 | 2.9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:34 | 02:06 | 6028 | 6028 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:06 | 02:14 | 6028 | 6084 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 2.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:14 | 03:06 | 6084 | 6158 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:06 | 03:58 | 6158 | 6502 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾" (TP 4" 12 lingadas, 11 cnx) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 344 | 397 | 12 | 28.67 | 2.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:58 | 04:36 | 6502 | 6502 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:36 | 05:00 | 6502 | 6642 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾" (TP 4") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 140 | 350 | 5 | 28 | 2.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 05:31 | 6642 | 6867 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾" (TP 4" 8 lingadas, 7 cnx) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 225 | 435 | 8 | 28.13 | 2.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:31 | 06:30 | 6867 | 7063 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:30 | 07:30 | 7063 | 7063 | TP |  | N/A | N/A | Instala LCS y prueban líneas | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:30 | 15:00 | 7063 | 7063 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo E.I densidad 2.08 gr/cc x 1.15 gr/cc | N/A | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 18:46 | 7063 | 7063 | TP |  | N/A | N/A | Segunda prueba de hermeticidad | N/A | 03:46 |  |  |  |  | 226 | 3.77
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:46 | 19:00 | 7063 | 7064.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | 7.71 | 1.8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 20:00 | 7064.8 | 7064.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:00 | 21:00 | 7064.8 | 7064.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 22:00 | 7064.8 | 7066.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.4 | 1.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:00 | 23:00 | 7066.2 | 7066.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:00 | 00:00 | 7066.2 | 7069.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3.4 | 3.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:00 | 01:00 | 7069.6 | 7077 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7.4 | 7.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 02:00 | 7077 | 7083.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6.5 | 6.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 03:00 | 7083.5 | 7085.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:00 | 04:00 | 7085.5 | 7090.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 05:00 | 7090.9 | 7092.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.9 | 1.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 06:00 | 7092.8 | 7100.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7.6 | 7.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 07:00 | 7100.4 | 7104.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.5 | 4.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 08:00 | 7104.9 | 7108.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3.5 | 3.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:00 | 09:00 | 7108.4 | 7113.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5.3 | 5.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:00 | 10:00 | 7113.7 | 7117.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3.6 | 3.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:00 | 7117.3 | 7119.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2.1 | 2.1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 12:00 | 7119.4 | 7121.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.9 | 1.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:00 | 13:00 | 7121.3 | 7122.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 14:00 | 7122.3 | 7123 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.7 | 0.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:00 | 15:00 | 7123 | 7123.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6 | 0.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:00 | 16:00 | 7123.6 | 7124.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 17:00 | 7124.1 | 7124.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 18:00 | 7124.4 | 7125 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6 | 0.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:00 | 19:00 | 7125 | 7128 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:00 | 20:00 | 7128 | 7131 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 21:00 | 7131 | 7135 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:00 | 22:00 | 7135 | 7138 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 23:00 | 7138 | 7142 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:00 | 00:00 | 7142 | 7144 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 01:00 | 7144 | 7146 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 01:47 | 7146 | 7147 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | 1.28 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:47 | 02:21 | 7147 | 7147 | TP |  | N/A | N/A | Circula pozo | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:21 | 03:00 | 7147 | 7150 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | 4.62 | 3
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:00 | 04:00 | 7150 | 7154 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:00 | 05:00 | 7154 | 7156 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:00 | 06:00 | 7156 | 7158 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:00 | 07:00 | 7158 | 7159 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 08:00 | 7159 | 7161 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:00 | 09:00 | 7161 | 7162 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:00 | 10:00 | 7162 | 7162 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:00 | 11:00 | 7162 | 7163 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:00 | 12:00 | 7163 | 7163 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:00 | 13:00 | 7163 | 7164 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:00 | 14:00 | 7164 | 7165 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:00 | 15:00 | 7165 | 7166 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:00 | 16:00 | 7166 | 7167 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:00 | 17:00 | 7167 | 7168 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:00 | 18:00 | 7168 | 7171 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:00 | 19:00 | 7171 | 7175 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 20:00 | 7175 | 7183 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:00 | 21:00 | 7183 | 7190 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:00 | 21:45 | 7190 | 7191 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 1.33 | 1
2024-08-13 | 2024-08-14 | 21:45 | 00:00 | 7191 | 7191 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 01:00 | 7191 | 7196 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 02:00 | 7196 | 7199 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:00 | 03:00 | 7199 | 7199.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.7 | 0.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 03:28 | 7199.7 | 7200 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | 0.64 | 0.3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:28 | 04:07 | 7199.7 | 7199.7 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:07 | 05:00 | 7199.7 | 7200.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | 1.02 | 0.9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:00 | 06:00 | 7200.6 | 7205 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.4 | 4.4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 07:00 | 7205 | 7213 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:00 | 08:00 | 7213 | 7222 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 09:00 | 7222 | 7228 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:00 | 09:45 | 7228 | 7230 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 2.67 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:45 | 10:25 | 7230 | 7230 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:25 | 11:00 | 7230 | 7235 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | 8.57 | 5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 11:21 | 7235 | 7239 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | 11.43 | 4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:21 | 16:00 | 7239 | 7239 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 04:39 |  |  |  |  | 279 | 4.65
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 18:00 | 7239 | 7239 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:00 | 18:37 | 7239 | 7239 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela UAP | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:37 | 19:35 | 7239 | 7239 | TP |  | N/A | N/A | Toma parámetros sin rotación y bombeo | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-14 | 2024-08-15 | 19:35 | 00:00 | 7239 | 7239 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Encoder dañado) | N/A | 04:25 |  |  |  |  | 265 | 4.42
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 04:00 | 7239 | 7239 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Encoder dañado) | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 05:00 | 7239 | 7250 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11 | 11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 05:22 | 7250 | 7254 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | 10.91 | 4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:22 | 05:39 | 7254 | 7254 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:39 | 05:58 | 7254 | 7254 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:58 | 06:00 | 7254 | 7255 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 | 30 | 1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 07:00 | 7255 | 7259 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:00 | 08:00 | 7259 | 7265 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 08:40 | 7265 | 7269 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 6 | 4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:40 | 09:07 | 7269 | 7269 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:07 | 09:25 | 7269 | 7274 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | 16.67 | 5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:25 | 09:48 | 7274 | 7274 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:48 | 10:00 | 7274 | 7277 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | 15 | 3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:00 | 10:55 | 7277 | 7280 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | 3.27 | 3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:55 | 11:52 | 7280 | 7280 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:52 | 12:00 | 7280 | 7281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:00 | 12:34 | 7281 | 7283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:34 | 2 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3.53
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:34 | 13:00 | 7283 | 7283 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:00 | 13:50 | 7283 | 7286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:50 | 3 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 3.6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:50 | 13:58 | 7286 | 7286 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:58 | 14:00 | 7286 | 7286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:00 | 14:23 | 7286 | 7287 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:23 | 15:15 | 7287 | 7287 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0.18°) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [10 empty] | 7,287.0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 5.96 | 26.48 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:15 | 16:00 | 7287 | 7289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 16:05 | 7289 | 7290 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:05 | 16:19 | 7290 | 7290 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:19 | 16:54 | 7290 | 7292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:54 | 17:12 | 7292 | 7292 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:12 | 17:28 | 7292 | 7293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:28 | 17:56 | 7293 | 7293 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:56 | 18:00 | 7293 | 7294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 18:20 | 7294 | 7295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:20 | 18:30 | 7295 | 7295 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:30 | 18:52 | 7295 | 7296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:52 | 18:57 | 7296 | 7296 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotaria | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:57 | 19:00 | 7296 | 7296.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:03 | 0.2998 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:49 | 7296.3 | 7300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:49 | 3.7002 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 4.53
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:49 | 19:56 | 7300 | 7300 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:56 | 20:00 | 7300 | 7300.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:04 | 0.2998 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 4.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:00 | 20:07 | 7300.3 | 7301 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:07 | 0.7002 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:07 | 20:31 | 7301 | 7301 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:31 | 20:54 | 7301 | 7302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:54 | 21:02 | 7302 | 7302 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:02 | 21:27 | 7302 | 7304 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:27 | 21:48 | 7304 | 7304 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:48 | 22:00 | 7304 | 7305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:00 | 22:58 | 7305 | 7308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:58 | 3 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 3.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:58 | 23:28 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:28 | 00:00 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:51 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:51 | 01:23 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:23 | 01:34 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:34 | 01:41 | 7308 | 7308 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotaria | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:41 | 02:16 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:16 | 02:42 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:42 | 04:00 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 14:19 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo(repara falla en el enfriamiento de maquina#3) | N/A | 10:19 |  |  |  |  | 619 | 10.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:19 | 14:50 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | N/A | Toma comandos | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:50 | 15:13 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:13 | 15:58 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | N/A | Toma comandos |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:58 | 16:00 | 7308 | 7308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:00 | 16:40 | 7308 | 7310 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:40 | 16:48 | 7310 | 7310 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:48 | 17:00 | 7310 | 7311 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:00 | 17:32 | 7311 | 7312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:32 | 1 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 1.88
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:32 | 17:55 | 7312 | 7312 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:55 | 18:00 | 7312 | 7312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 18:17 | 7312 | 7313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:17 | 18:31 | 7313 | 7313 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:31 | 19:00 | 7313 | 7315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 19:15 | 7315 | 7315 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0.18°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 7,315.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:15 | 19:50 | 7315 | 7317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:50 | 20:14 | 7317 | 7319 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:14 | 20:36 | 7319 | 7319 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:36 | 21:00 | 7319 | 7320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 22:00 | 7320 | 7322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 22:15 | 7322 | 7323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:15 | 22:43 | 7323 | 7323 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-16 | 2024-08-17 | 22:43 | 00:00 | 7323 | 7323 | TNP |  | N/A | N/A | Problema de equipo(falla Top Drive) |  | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 12:40 | 7323 | 7323 | TNP |  | N/A | N/A | Problema de equipo(falla Top Drive) | N/A | 12:40 |  |  |  |  | 760 | 12.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:40 | 13:04 | 7323 | 7323 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Intenta admitir rotación en 6 ocasiones sin éxito) |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:04 | 13:08 | 7323 | 7323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:08 | 13:23 | 7323 | 7323 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:23 | 14:00 | 7323 | 7326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2) |  | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 15:00 | 7326 | 7331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2) |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 15:12 | 7331 | 7331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2) | N/A | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:12 | 17:26 | 7331 | 7315 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso reciprocando sarta | N/A | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:26 | 17:46 | 7315 | 7232 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 83 | 249 | 3 | 27.67 | 4.63
2024-08-17 | 2024-08-18 | 17:46 | 00:00 | 7232 | 7222 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz | N/A | 06:14 |  |  |  |  | 374 | 6.23
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 00:45 | 7222 | 7222 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:45 | 01:00 | 7222 | 7138 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2" Se eliminó una lingada en master por que la tomaba como 2T ) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 84 | 336 | 3 | 28 | 3.32
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 01:13 | 7138 | 7138 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:13 | 02:00 | 7138 | 6858 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2" Se elimina una lingada por que el master lo toma como 2T ) | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 280 | 357 | 10 | 28 | 3.65
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 02:13 | 6858 | 6772 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 86 | 397 | 3 | 28.67 | 3.23
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:13 | 02:28 | 6772 | 6772 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:28 | 02:33 | 6772 | 6715 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" ( TP 51/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 2.88
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:33 | 02:46 | 6715 | 6715 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:46 | 03:00 | 6715 | 6602 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 113 | 484 | 4 | 28.25 | 2.43
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:00 | 04:00 | 6602 | 6179 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 423 | 423 | 15 | 28.2 | 2.72
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 05:00 | 6179 | 5836 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 343 | 343 | 12 | 28.58 | 2.85
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:00 | 06:00 | 5836 | 5433 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 403 | 403 | 14 | 28.79 | 2.88
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:00 | 07:00 | 5433 | 5119 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 4.17
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:00 | 08:00 | 5119 | 4747 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 372 | 372 | 13 | 28.62 | 3.67
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:00 | 08:50 | 4747 | 4429 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 318 | 382 | 11 | 28.91 | 3.32
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:50 | 09:38 | 4429 | 4429 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:38 | 10:00 | 4429 | 4342 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 87 | 237 | 3 | 29 | 4.75
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:00 | 11:00 | 4342 | 3911 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 431 | 431 | 15 | 28.73 | 2.73
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:00 | 11:35 | 3911 | 3628 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 283 | 485 | 10 | 28.3 | 2.93
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:35 | 12:00 | 3628 | 3628 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:00 | 15:21 | 3628 | 3628 | TP |  | N/A | N/A | Realiza libranza para mantenimiento de equipo. | N/A | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:21 | 16:00 | 3628 | 3343 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 285 | 438 | 10 | 28.5 | 3.25
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:00 | 17:00 | 3343 | 2827 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 516 | 516 | 18 | 28.67 | 2.53
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 18:00 | 2827 | 2401 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 426 | 426 | 15 | 28.4 | 3.18
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:00 | 19:00 | 2401 | 1916 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" ( TP 51/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 485 | 485 | 17 | 28.53 | 2.53
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 20:00 | 1916 | 1376 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 540 | 540 | 19 | 28.42 | 2.48
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:00 | 20:48 | 1376 | 980 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 396 | 495 | 14 | 28.29 | 2.62
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:48 | 21:00 | 980 | 980 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:00 | 21:56 | 980 | 980 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:56 | 22:00 | 980 | 951 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:00 | 23:00 | 951 | 556 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 395 | 395 | 14 | 28.21 | 3.3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 23:00 | 23:43 | 556 | 246 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" (TP 51/2") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 310 | 433 | 11 | 28.18 | 3.15
2024-08-18 | 2024-08-19 | 23:43 | 00:00 | 246 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [9 empty] | 3