## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:38 | 00:27 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:27 | 01:00 | 1420 | 1512 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 92 | 167 | 10 | 9.2 | 2.58
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:00 | 02:00 | 1512 | 1679 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4" ) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 18 | 9.28 | 2.37
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:00 | 02:07 | 1679 | 1707 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 3 | 9.33 | 2.27
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:07 | 02:44 | 1707 | 1707 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP |  | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:44 | 03:00 | 1707 | 1754 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 47 | 176 | 5 | 9.4 | 2.47
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:00 | 04:00 | 1754 | 1940 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 186 | 186 | 19 | 9.79 | 2.55
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 04:39 | 1940 | 2063 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 123 | 189 | 13 | 9.46 | 2.23
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:39 | 05:16 | 2063 | 2063 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:16 | 06:00 | 2063 | 2205 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 142 | 194 | 15 | 9.47 | 2.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:00 | 06:43 | 2205 | 2310 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 105 | 147 | 11 | 9.55 | 3.22
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:43 | 07:13 | 2310 | 2310 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:13 | 07:25 | 2310 | 2338 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 3 | 9.33 | 3.83
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:25 | 07:44 | 2338 | 2338 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:44 | 08:00 | 2338 | 2376 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 38 | 143 | 4 | 9.5 | 3.88
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:00 | 09:00 | 2376 | 2452 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 76 | 76 | 8 | 9.5 | 6.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:00 | 09:10 | 2452 | 2461 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 9 | 54 | 1 | 9 | 8.63
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:10 | 10:15 | 2461 | 2461 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP | N/A | 12 | Circula | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:15 | 18:32 | 2461 | 3276 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de parámetros en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 08:17 |  |  |  |  | 497 | 8.28
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:32 | 19:00 | 3276 | 3361 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 85 | 182 | 9 | 9.44 | 2.83
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:00 | 19:09 | 3361 | 3390 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 3 | 9.67 | 2.33
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:09 | 19:31 | 3390 | 3390 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:31 | 20:00 | 3390 | 3485 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 95 | 197 | 10 | 9.5 | 2.52
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:00 | 20:52 | 3485 | 3656 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 171 | 197 | 18 | 9.5 | 2.38
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:52 | 21:53 | 3656 | 3656 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP | N/A | 12 | Circula | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:53 | 22:00 | 3656 | 3675 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 19 | 163 | 2 | 9.5 | 1.18
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:00 | 22:03 | 3675 | 3694 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT ( Mide y calibra TP 4") 2 lings 1 conx | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 19 | 380 | 2 | 9.5 | 2.22
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:03 | 22:15 | 3694 | 3694 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:15 | 23:00 | 3694 | 3846 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 152 | 203 | 16 | 9.5 | 2.3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 23:00 | 23:48 | 3846 | 3979 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 133 | 166 | 14 | 9.5 | 2.13
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:48 | 00:00 | 3979 | 3979 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por TP | N/A | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2