## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:00 | 00:08 | 3979 | 3979 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:08 | 00:42 | 3979 | 3995 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” con/rot y bbeo TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 16 | 28 | 2 | 8 | 6.33
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:42 | 02:30 | 3995 | 3995 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:30 | 03:22 | 3995 | 3995 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad a la TR complemento 9 7/8" |  | 30 | Prueba de integridad TR | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:22 | 04:00 | 3995 | 3997 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | 3.16 | 2
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:00 | 05:00 | 3997 | 4011 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 14 | 14
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:00 | 06:00 | 4011 | 4017 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:00 | 07:00 | 4017 | 4018 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:00 | 08:00 | 4018 | 4031 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 13 | 13
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:00 | 08:48 | 4031 | 4059 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | 35 | 28
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:48 | 10:58 | 4059 | 4059 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:58 | 12:17 | 4059 | 4059 | TP |  | N/A | N/A | Realiza lubricacion de sistema de izaje | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:17 | 13:00 | 4059 | 4231 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 172 | 240 | 18 | 9.56 | 1.77
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:00 | 14:00 | 4231 | 4431 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 21 | 9.52 | 2.05
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:00 | 14:06 | 4431 | 4460 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” TxT (Mide y calibra TP 4") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 3 | 9.67 | 1.82
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:06 | 15:07 | 4460 | 4460 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:07 | 16:30 | 4460 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (variación de parámetros de carga de gancho y posición del block) | N/A | 105 | Sin datos | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:30 | 19:00 | 5005 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:00 | 19:30 | 5005 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa para el desplazamiento |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-07 | 2024-08-08 | 19:30 | 00:00 | 5005 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 2.08 a 1.08 gr/cc. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5