## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-07 | 2024-08-08 | 19:30 | 04:00 | 5005 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 2.08 a 1.08 gr/cc. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-08-08 | 2024-08-09 | 04:00 | 00:00 | 5005 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Limpieza de presas de fluido | N/A | 21 | Orden y limpieza | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20