## Sheet1
QUESQUI 405_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:54 | 00:06 | 5711 | 5711 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:06 | 00:09 | 5711 | 5740 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾" (TP 4", 1 lingada, 0 cnx) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:09 | 00:43 | 5740 | 5740 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:43 | 01:00 | 5740 | 5826 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 86 | 304 | 3 | 28.67 | 1.13
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:00 | 01:34 | 5826 | 6028 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾" (TP 4" 7 lingadas , 6 cnx) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 202 | 356 | 7 | 28.86 | 2.9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:34 | 02:06 | 6028 | 6028 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:06 | 02:14 | 6028 | 6084 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” (TP 4") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 2.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:14 | 03:06 | 6084 | 6158 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:06 | 03:58 | 6158 | 6502 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾" (TP 4" 12 lingadas, 11 cnx) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 344 | 397 | 12 | 28.67 | 2.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:58 | 04:36 | 6502 | 6502 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:36 | 05:00 | 6502 | 6642 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾" (TP 4") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 140 | 350 | 5 | 28 | 2.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 05:31 | 6642 | 6867 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾" (TP 4" 8 lingadas, 7 cnx) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 225 | 435 | 8 | 28.13 | 2.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:31 | 06:30 | 6867 | 7063 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:30 | 07:30 | 7063 | 7063 | TP |  | N/A | N/A | Instala LCS y prueban líneas | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:30 | 15:00 | 7063 | 7063 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo E.I densidad 2.08 gr/cc x 1.15 gr/cc | N/A | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 18:46 | 7063 | 7063 | TP |  | N/A | N/A | Segunda prueba de hermeticidad | N/A | 03:46 |  |  |  |  | 226 | 3.77
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:46 | 19:00 | 7063 | 7064.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | 7.71 | 1.8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 20:00 | 7064.8 | 7064.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:00 | 21:00 | 7064.8 | 7064.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 22:00 | 7064.8 | 7066.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.4 | 1.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:00 | 23:00 | 7066.2 | 7066.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:00 | 00:00 | 7066.2 | 7069.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3.4 | 3.4