## Sheet1
QUESQUI 405_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:00 | 01:00 | 7069.6 | 7077 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7.4 | 7.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 02:00 | 7077 | 7083.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6.5 | 6.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 03:00 | 7083.5 | 7085.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:00 | 04:00 | 7085.5 | 7090.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 05:00 | 7090.9 | 7092.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.9 | 1.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 06:00 | 7092.8 | 7100.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7.6 | 7.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 07:00 | 7100.4 | 7104.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.5 | 4.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 08:00 | 7104.9 | 7108.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3.5 | 3.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:00 | 09:00 | 7108.4 | 7113.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5.3 | 5.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:00 | 10:00 | 7113.7 | 7117.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3.6 | 3.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:00 | 7117.3 | 7119.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2.1 | 2.1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 12:00 | 7119.4 | 7121.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.9 | 1.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:00 | 13:00 | 7121.3 | 7122.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 14:00 | 7122.3 | 7123 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.7 | 0.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:00 | 15:00 | 7123 | 7123.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6 | 0.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:00 | 16:00 | 7123.6 | 7124.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 17:00 | 7124.1 | 7124.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 18:00 | 7124.4 | 7125 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6 | 0.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:00 | 19:00 | 7125 | 7128 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:00 | 20:00 | 7128 | 7131 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 21:00 | 7131 | 7135 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:00 | 22:00 | 7135 | 7138 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 23:00 | 7138 | 7142 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:00 | 00:00 | 7142 | 7144 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2