## Sheet1
QUESQUI 405_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 01:00 | 7144 | 7146 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 01:47 | 7146 | 7147 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | 1.28 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:47 | 02:21 | 7147 | 7147 | TP |  | N/A | N/A | Tercera prueba de hermeticidad | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:21 | 03:00 | 7147 | 7150 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | 4.62 | 3
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:00 | 04:00 | 7150 | 7154 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:00 | 05:00 | 7154 | 7156 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:00 | 06:00 | 7156 | 7158 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:00 | 07:00 | 7158 | 7159 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 08:00 | 7159 | 7161 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:00 | 09:00 | 7161 | 7162 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:00 | 10:00 | 7162 | 7162 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:00 | 11:00 | 7162 | 7163 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:00 | 12:00 | 7163 | 7163 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:00 | 13:00 | 7163 | 7164 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:00 | 14:00 | 7164 | 7165 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:00 | 15:00 | 7165 | 7166 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:00 | 16:00 | 7166 | 7167 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:00 | 17:00 | 7167 | 7168 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:00 | 18:00 | 7168 | 7171 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:00 | 19:00 | 7171 | 7175 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 20:00 | 7175 | 7183 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:00 | 21:00 | 7183 | 7190 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:00 | 21:45 | 7190 | 7191 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 1.33 | 1
2024-08-13 | 2024-08-14 | 21:45 | 00:00 | 7191 | 7191 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25