## Sheet1
QUESQUI 405_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 01:00 | 7191 | 7196 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 02:00 | 7196 | 7199 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:00 | 03:00 | 7199 | 7199.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.7 | 0.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 03:28 | 7199.7 | 7200 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | 0.64 | 0.3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:28 | 04:07 | 7199.7 | 7199.7 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:07 | 05:00 | 7199.7 | 7200.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | 1.02 | 0.9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:00 | 06:00 | 7200.6 | 7205 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.4 | 4.4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 07:00 | 7205 | 7213 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:00 | 08:00 | 7213 | 7222 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 09:00 | 7222 | 7228 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:00 | 09:45 | 7228 | 7230 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 2.67 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:45 | 10:25 | 7230 | 7230 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:25 | 11:00 | 7230 | 7235 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | 8.57 | 5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 11:21 | 7235 | 7239 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | 11.43 | 4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:21 | 16:00 | 7239 | 7239 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 04:39 |  |  |  |  | 279 | 4.65
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 18:00 | 7239 | 7239 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:00 | 18:37 | 7239 | 7239 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela UAP | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:37 | 19:35 | 7239 | 7239 | TP |  | N/A | N/A | Toma parámetros sin rotación y bombeo | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-14 | 2024-08-15 | 19:35 | 00:00 | 7239 | 7239 | TP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Encoder dañado) |  | 04:25 |  |  |  |  | 265 | 4.42