## Sheet1
QUESQUI 405_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 04:00 | 7239 | 7239 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Encoder dañado) | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 05:00 | 7239 | 7250 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11 | 11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 05:22 | 7250 | 7254 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | 10.91 | 4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:22 | 05:39 | 7254 | 7254 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:39 | 05:58 | 7254 | 7254 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:58 | 06:00 | 7254 | 7255 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 | 30 | 1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 07:00 | 7255 | 7259 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:00 | 08:00 | 7259 | 7265 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 08:40 | 7265 | 7269 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 6 | 4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:40 | 09:07 | 7269 | 7269 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:07 | 09:25 | 7269 | 7274 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | 16.67 | 5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:25 | 09:48 | 7274 | 7274 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:48 | 10:00 | 7274 | 7277 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | 15 | 3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:00 | 10:55 | 7277 | 7280 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | 3.27 | 3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:55 | 11:52 | 7280 | 7280 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:52 | 12:00 | 7280 | 7281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:00 | 12:34 | 7281 | 7283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:34 | 2 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3.53
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:34 | 13:00 | 7283 | 7283 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:00 | 13:50 | 7283 | 7286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:50 | 3 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 3.6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:50 | 13:58 | 7286 | 7286 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:58 | 14:00 | 7286 | 7286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:00 | 14:23 | 7286 | 7287 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:23 | 15:15 | 7287 | 7287 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0.18°) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [10 empty] | 7,287.0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 5.96 | 26.48 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:15 | 16:00 | 7287 | 7289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 16:05 | 7289 | 7290 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:05 | 16:19 | 7290 | 7290 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:19 | 16:54 | 7290 | 7292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:54 | 17:12 | 7292 | 7292 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:12 | 17:28 | 7292 | 7293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:28 | 17:56 | 7293 | 7293 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:56 | 18:00 | 7293 | 7294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 18:20 | 7294 | 7295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:20 | 18:30 | 7295 | 7295 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:30 | 18:52 | 7295 | 7296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:52 | 18:57 | 7296 | 7296 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotaria | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:57 | 19:00 | 7296 | 7296.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:03 | 0.2998 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:49 | 7296.3 | 7300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:49 | 3.7002 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 4.53
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:49 | 19:56 | 7300 | 7300 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:56 | 20:00 | 7300 | 7300.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:04 | 0.2998 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 4.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:00 | 20:07 | 7300.3 | 7301 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:07 | 0.7002 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:07 | 20:31 | 7301 | 7301 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:31 | 20:54 | 7301 | 7302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:54 | 21:02 | 7302 | 7302 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:02 | 21:27 | 7302 | 7304 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:27 | 21:48 | 7304 | 7304 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:48 | 22:00 | 7304 | 7305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:00 | 22:58 | 7305 | 7308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:58 | 3 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 3.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:58 | 23:28 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:28 | 00:00 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53