## Sheet1
QUESQUI 405_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:51 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:51 | 01:23 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:23 | 01:34 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:34 | 01:41 | 7308 | 7308 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotaria | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:41 | 02:16 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:16 | 02:42 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:42 | 04:00 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 14:19 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo(repara falla en el enfriamiento de maquina#3) | N/A | 10:19 |  |  |  |  | 619 | 10.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:19 | 14:50 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | N/A | Toma comandos | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:50 | 15:13 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:13 | 15:58 | 7308 | 7308 | TNP |  | N/A | N/A | Toma comandos |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:58 | 16:00 | 7308 | 7308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:00 | 16:40 | 7308 | 7310 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:40 | 16:48 | 7310 | 7310 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:48 | 17:00 | 7310 | 7311 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:00 | 17:32 | 7311 | 7312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:32 | 1 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 1.88
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:32 | 17:55 | 7312 | 7312 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:55 | 18:00 | 7312 | 7312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 18:17 | 7312 | 7313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:17 | 18:31 | 7313 | 7313 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:31 | 19:00 | 7313 | 7315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 19:15 | 7315 | 7315 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0.18°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 7,315.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:15 | 19:50 | 7315 | 7317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:50 | 20:14 | 7317 | 7319 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:14 | 20:36 | 7319 | 7319 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:36 | 21:00 | 7319 | 7320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 22:00 | 7320 | 7322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 22:15 | 7322 | 7323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:15 | 22:43 | 7323 | 7323 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-16 | 2024-08-17 | 22:43 | 00:00 | 7323 | 7323 | TNP |  | N/A | N/A | Problema de equipo(falla Top Drive) |  | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28