## Sheet1
QUESQUI 405_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 12:40 | 7323 | 7323 | TNP |  | N/A | N/A | Problema de equipo(falla Top Drive) | N/A | 12:40 |  |  |  |  | 760 | 12.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:40 | 13:04 | 7323 | 7323 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Intenta admitir rotación en 6 ocasiones sin éxito) |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:04 | 13:08 | 7323 | 7323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:08 | 13:23 | 7323 | 7323 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:23 | 14:00 | 7323 | 7326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2) |  | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 15:00 | 7326 | 7331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2) |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 15:12 | 7331 | 7331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2) | N/A | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:12 | 17:26 | 7331 | 7315 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso reciprocando sarta | N/A | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:26 | 17:46 | 7315 | 7232 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ (TP 51/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 83 | 249 | 3 | 27.67 | 4.63
2024-08-17 | 2024-08-18 | 17:46 | 00:00 | 7232 | 7232 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz | N/A | 06:14 |  |  |  |  | 374 | 6.23