## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-09 | 04:00 | 00:00 | 5005 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Limpieza de presas de fluido | N/A | 21 | Orden y limpieza | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:00 | 07:00 | 5005 | 5005 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de personal para continuar con la limpieza de presas | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 17:50 | 5005 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Limpieza de presas de fluido | N/A | 21 | Orden y limpieza | 10:50 |  |  |  |  | 650 | 10.83
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:50 | 20:00 | 5005 | 5005 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (variación de parámetros de carga de gancho y posición del block) | N/A | 105 | Sin datos | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-08-09 | 2024-08-10 | 20:00 | 00:00 | 5005 | 5005 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en TOP Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4