## Sheet1
QUESQUI 405_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-19 | 2024-08-19 | 14:30 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-19 | 2024-08-20 | 15:30 | 01:57 | 0 | 248 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 10:27 |  |  |  |  | 627 | 10.45 | [9 empty] | 3
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:57 | 03:00 | 248 | 639 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 391 | 372 | 14 | 27.93 | 3.58
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:00 | 03:14 | 639 | 779 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 140 | 600 | 5 | 28 | 1.97
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:14 | 04:09 | 779 | 779 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-20 | 2024-08-20 | 04:09 | 05:00 | 779 | 1145 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 366 | 431 | 13 | 28.15 | 3.13
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:00 | 05:26 | 1145 | 1370 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 225 | 519 | 8 | 28.13 | 2.33
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:26 | 06:05 | 1370 | 1370 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-20 | 2024-08-20 | 06:05 | 07:00 | 1370 | 1907 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 537 | 586 | 19 | 28.26 | 2.08
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:00 | 07:03 | 1907 | 1936 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.22
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:03 | 07:40 | 1936 | 1936 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:40 | 07:44 | 1936 | 1964 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.52
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:44 | 10:06 | 1964 | 1964 | TP |  | N/A | N/A | Revisa malacate prinicipal | N/A | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-08-20 | 2024-08-20 | 10:06 | 11:00 | 1964 | 2306 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4" ) | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 342 | 380 | 12 | 28.5 | 3.4
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:00 | 11:54 | 2306 | 2701 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4" ) | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 395 | 439 | 14 | 28.21 | 2.85
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:54 | 12:54 | 2701 | 2701 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-20 | 2024-08-20 | 12:54 | 13:00 | 2701 | 2758 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4" ) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2.07
2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:00 | 14:00 | 2758 | 3242 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 484 | 484 | 17 | 28.47 | 2.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:00 | 14:29 | 3242 | 3470 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4" ) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 228 | 472 | 8 | 28.5 | 2.38
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:29 | 15:22 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior y probando htts direccional | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:22 | 16:00 | 3470 | 3782 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4" ) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 312 | 493 | 11 | 28.36 | 2.53
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:00 | 17:00 | 3782 | 4264 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 482 | 482 | 17 | 28.35 | 2.45
2024-08-20 | 2024-08-20 | 17:00 | 17:18 | 4264 | 4406 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4" ) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 142 | 473 | 5 | 28.4 | 2.23
2024-08-20 | 2024-08-20 | 17:18 | 17:37 | 4406 | 4406 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-20 | 2024-08-20 | 17:37 | 17:39 | 4406 | 4435 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4" ) | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-08-20 | 2024-08-20 | 17:39 | 18:14 | 4435 | 4435 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:14 | 18:19 | 4435 | 4463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4"- 1 ling- 0 conx) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:19 | 19:13 | 4463 | 4463 | TP |  | N/A | N/A | Cambia combinación P) XT-39 x C) 5 1/2" FH | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-20 | 2024-08-20 | 19:13 | 20:00 | 4463 | 4721 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2"- Inspecciona TP) | Inspección de juntas | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 258 | 329 | 9 | 28.67 | 3.83
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:00 | 20:57 | 4721 | 5011 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2"- Inspecciona TP) | Inspección de juntas | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 290 | 305 | 10 | 29 | 5.17
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:57 | 22:22 | 5011 | 5011 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-20 | 2024-08-20 | 22:22 | 23:00 | 5011 | 5189 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Inspecciona TP) | Inspección de juntas | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 178 | 281 | 6 | 29.67 | 5.13
2024-08-20 | 2024-08-20 | 23:00 | 23:22 | 5189 | 5330 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Inspecciona TP) | Inspección de juntas | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 141 | 385 | 5 | 28.2 | 3.63
2024-08-20 | 2024-08-20 | 23:22 | 23:57 | 5330 | 5330 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-20 | 2024-08-21 | 23:57 | 00:00 | 5330 | 5359 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Inspecciona TP- Se eliminó una lingada en el master por tomarla como 2T- ) | Inspección de juntas | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.08
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:00 | 00:44 | 5359 | 5591 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Inspecciona TP- Tubería dañada) | Inspección de juntas | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 232 | 316 | 8 | 29 | 4.47
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:44 | 05:40 | 5591 | 5591 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Top Drive) | N/A | 04:56 |  |  |  |  | 296 | 4.93
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:40 | 05:52 | 5591 | 5649 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", dos lingadas 1 conexión. - Inspecciona TP- Tubería dañada) | Inspección de juntas | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 9.75
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:52 | 07:28 | 5649 | 5649 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería dañada | N/A | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:28 | 07:34 | 5649 | 5677 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada) | Inspección de juntas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3.67
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:34 | 08:15 | 5677 | 5677 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería dañada | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:15 | 08:56 | 5677 | 5905 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada) | Inspección de juntas | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 228 | 334 | 8 | 28.5 | 4.3
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:56 | 10:21 | 5905 | 5905 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:21 | 10:49 | 5905 | 5962 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada) | Inspección de juntas | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 57 | 122 | 2 | 28.5 | 3.72
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:49 | 11:02 | 5962 | 6028 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de parámetros en tiempo real | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:02 | 11:41 | 6028 | 6171 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada) | Inspección de juntas | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 143 | 220 | 5 | 28.6 | 7.4
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:41 | 12:26 | 6171 | 6171 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería dañada (TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada) |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:26 | 12:37 | 6171 | 6228 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada) | Inspección de juntas | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 57 | 311 | 2 | 28.5 | 3.85
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:37 | 13:19 | 6228 | 6228 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería dañada | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:19 | 13:40 | 6228 | 6255 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TxT- TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada - 3 Tramos, 2 conx) | Inspección de juntas | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 27 | 77 | 3 | 9 | 9.38
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:40 | 13:54 | 6255 | 6311 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada ) | Inspección de juntas | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 2 | 28 | 5.33
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:54 | 15:00 | 6311 | 6311 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | N/A | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:00 | 15:06 | 6311 | 6339 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada ) | Inspección de juntas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3.4
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:06 | 16:10 | 6339 | 6672 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:10 | 16:36 | 6672 | 6813 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada ) | Inspección de juntas | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 141 | 325 | 5 | 28.2 | 4.4
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:36 | 17:28 | 6813 | 6813 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:28 | 17:33 | 6813 | 6841 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada ) | Inspección de juntas | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.07
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:33 | 18:09 | 6841 | 6841 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería dañada | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:09 | 18:20 | 6841 | 6870 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TxT - TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada) | Inspección de juntas | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 3 | 9.67 | 2.9
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:20 | 19:30 | 6870 | 6870 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería dañada |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:30 | 19:43 | 6870 | 6899 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TxT - TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada) | Inspección de juntas | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 3 | 9.67 | 3.13
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:43 | 19:56 | 6899 | 6981 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada ) | Inspección de juntas | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 82 | 378 | 3 | 27.33 | 4.27
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:56 | 20:36 | 6981 | 6981 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:36 | 21:00 | 6981 | 7149 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada ) | Inspección de juntas | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 168 | 420 | 6 | 28 | 3.05
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:00 | 21:13 | 7149 | 7234 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" - Inspecciona TP- Tubería dañada, elimina una lingada en el master por tomarlo como 2T ) | Inspección de juntas | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 85 | 392 | 3 | 28.33 | 2.27
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:13 | 22:30 | 7234 | 7234 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-21 | 2024-08-22 | 22:30 | 00:00 | 7234 | 7234 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de personal de mantenimiento sindicalizado) | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:00 | 10:30 | 7234 | 7234 | TNP |  | N/A | N/A | EMS en el inter circula pozo (En espera de personal de mantenimiento sindicalizado) | N/A | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-08-22 | 2024-08-23 | 10:30 | 00:00 | 7234 | 7234 | TNP |  | N/A | N/A | EMS en el inter realiza prueba de maquinas #1 sin éxito y lubricación de maquina #3 (En espera de maquinas para realizar cambio) | N/A | 13:30 |  |  |  |  | 810 | 13.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 14:15 | 7234 | 7234 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de logística para cambio de máquina en el inter realizan preparativos para cambio del mismo.) | N/A | 14:15 |  |  |  |  | 855 | 14.25
2024-08-23 | 2024-08-24 | 14:15 | 00:00 | 7234 | 7234 | TNP |  | N/A | N/A | Personal del mantenimiento realiza cambio de máquina #1 en el inter circula homogenizando F.C. de 1.15 gr/cc a 1.17 gr/cc | N/A | 09:45 |  |  |  |  | 585 | 9.75